Приложение 6 к Положению

**Пример методики оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ**

**МО «Поселок Айхал» Мирнинского района**

Итоговая оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы может определяться на основе коэффициентов, которые распределены по 2-м критериям (количество и категории критериев индивидуальны)

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерий** | **Коэффициент** |
| **Критерий 1** «Выполнение индикаторов отчётного года/выполнение задач/мероприятий муниципальной программы» | Количество выполненных индикаторов/мероприятий/задач от плановых показателей |
| **Критерий 2** «Структура финансирования мероприятий» | Уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году  |

**РАСЧЕТЫ КОЭФФИЦИЕНТОВ**

**Критерий 1.** Выполнение индикаторов отчётного года/выполнение задач/мероприятий муниципальной программы

**Формула расчета для определения процентного соотношения критерия 1:**

$$\frac{Nвып}{N}х 100$$

где:

***Nвып***– количество выполненных индикаторов отчетного года/выполнения задач/мероприятий муниципальной программы.

**N** – общее количество выполненных индикаторов/выполнения задач/мероприятий муниципальной программы.

**Критерий считается выполненным, если процент его исполнения составляет 80% и более от установленного плана.**

**Критерий 2. Структура финансирования мероприятий**

**Формула расчета для определения процентного соотношения критерия 2:**

$$\frac{Vф}{Vп}х 100$$

где:

***Vф***– объем фактического освоения финансовых средств при реализации программы.

***Vп***– объем запланированного совокупного финансирования программы с учетом уточнения расходов в течение года

**Критерий считается выполненным, если процент его исполнения составляет 80% и более от установленного плана.**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ**

По итогам расчета оценки эффективности может определяться характеристика каждой муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Программа эффективна | Программа считается эффективной, если оба критерия выполнены более, чем на 80%. |
| Программа неэффективна | Программа считается неэффективной, если один из критериев либо оба критерия выполнены менее, чем на 80%. |