Приложение 5 к Положению

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«**Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2027 годы**»**

**за 2024 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Основными целями реализации программы по поддержке и развитию предпринимательства в поселке Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия) является наращивание предпринимательского ресурса и создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого предпринимательства на территории п. Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия), а также содействие повышению уровня жизни населения. Сумма финансирования мероприятий программы в 2024 году составила 600 000 рублей.

В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2027 годы» в 2024 году администрацией реализовывались следующие мероприятия:

1. **Для создания стимулов для вовлечения незанятого населения в сферу малого бизнеса:**

* проводились обучающие онлайн семинары и курсы совместно с Центром поддержки предпринимательства, занятости и туризма Мирнинского района, с Центром подготовки кадров АК "АЛРОСА" (ПАО), УФНС по РС (Я), Министерством предпринимательства торговли и туризма Республики Саха (Якутия). Постоянно ведутся консультации СМСП и желающих заняться предпринимательством по действующим программам поддержки предпринимательства;
* в рамках мероприятий, способствующих повышению информированности субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации постоянно размещается актуальная информация о существующей поддержке предпринимательства как муниципальной, так и районной, республиканской и федеральной; проведены 4 заседания Координационного совета по развитию предпринимательства и формированию благоприятного инвестиционного климата в МО «Поселок Айхал»;
* 13.02 Управлением ФНС России по Республике Саха (Якутия) организован вебинар для налогоплательщиков работодателей, с рассмотрением следующих вопросов: Основные изменения налогового законодательства с 01.01.2024 г. по налогу на имущество организаций (НИО); срок предоставления налоговой декларации по НИО; сроки уплаты НИО;
* 15.02 ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» организована горячая линия на тему: «Готовимся к сдаче отчетности. Порядок формирования и предоставления отчетности в электронном виде»;
* 20.02 МАУ «ЦРП» проведен семинар «Актуалдьнгые вопросы в изменениях налогооблажения в 2024 году для предпринимателей и юридических лиц»;
* 29.02 совещание в формате ВКС по реализации государственной поддержки в 2024 году юридических лиц, включая некоммерческие организации и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан «Частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных граждан»;
* 05.03 Территориальным Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) в Мирнинском районе проведен вебинар «Контрольно-надзорная дейтельность Роспотребнадзора. Нововведения в 2024 году»;
* 06.03 ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» организован вебинар «Составление бизнес-плана для социального контракта»;
* 13.03 проведен круглый стол с субъектами малого и среднего предпринимательства ведущими свою деятельностьна территории МО «Поселок Айхал», охват 25 человек;
* 14.03 Территориальным Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) в Мирнинском районе проведена акция «День открытых дверей для предпринимателей»;
* 21.03 Центр «Мой бизнес» совместно с компанией ООО «Аксиома» проведен вебинар «Новые правила работы с маркированной продукцией в разрешительном режиме»;
* 26.03 ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» организован вебинар «Системы безопасности пищевой продукции, основанные на принципах ХАССП».
* 11.04 Управлением ФНС России по Республике Саха (Якутия) организован вебинар по теме: «УСН. Заполнение декларации и книги учета доходов и расходов»;
* 18.04 ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» организован круглый стол по теме «Как получить Соцконтракт. Кредиты и займы Фонда предпринимательства РС (Я)», охват 20 человек. Так же проведен прием линый прием индивидуальных предпринимаетелей;
* 22.04 организована встреча Главы поселка с индивидуальными предпринимателями поселка, охват 25 человек
* 17.05 ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» организован вебинар «Самозанятость: от А до Я»;
* 21.05 ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» организован вебинар «Практические аспекты применения миграционного законодательства при найме иностранных работников»;
* 23.05 Управлением ФНС России по Республике Саха (Якутия) организован вебинар по теме: «Ставки УСН, в связи с изменениеми регионального законодательства»;
* 18.06 ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» организован вебинар «Как получить грант на развитие туризма», охват 10 человек;
* 19.06 ВКС с корпорацией ВЭБ на тему: «Меры поддержки моногородов».МАУ "Центр развития предпринимательства, занятости и туризма" Мирнинского района совместно с Пенсионным Фондом Мирнинского района провели вебинар на часто задаваемые вопросы по пенсионному фонду для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Вебинар проходил через площадку ZOOM. Всего было более 20 участников.
* За 9 месяцев 2024 года, на базе ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес» с п. Айхал Мирнинского района прошло обучение 2 чел. (Азбука предпринимателя – 32 часа). 2 чел. (Основы предпринимательской деятельности – 8 часов).
* 26 сентября 2024 года проведен День открытых дверей для СМСП совместно со специалистами ФНС и Роспотребнадзор, охват 20 человек
* 25 октября проведено четыре мероприятия для повышения предпринимательской активности : бизнес-завтрак, «100 вопросов предпринимателю», тренинг на коммуникацию, командообразующая игра «Простынбол»
* 26 октября проведена выставка ярмарка товаров и услуг СМСП

**2. Для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, оказываемой в рамках муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в декабре 2024 года проведен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления финансовых средств.**

Всего финансовую поддержку получили 3 субъекта малого предпринимательства на сумму 500 000 рублей.

**3. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественной поддержке**

Ежегодно в соответствии с Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.11.2008 № 468 «О Перечне государственного имущества Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», утверждается Перечень муниципального имущества МО «Поселок Айхал», передаваемого в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, организующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление №74 от 28.02.2024 года «О внесении изменений в постановление администрации МО «Поселок Айхал» от 06.12.2021 № 519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы»» | На основании представления главного инспектора Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» от 19.02.2024 г. |
| 2. | Постановление №269 от 01.07.2024 года «О внесении изменений в постановление администрации МО «Поселок Айхал» от 06.12.2021 № 519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы»» | Приведение в соответствие с Порядком предоставления субсидий |
| 3 | Постановление №423 от 30.09.2024 г «О внесении изменений муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы» утвержденную постановлением администрации МО «Поселок Айхал» от 06.12.2021 № 519» | Внесение изменений в финансовое обеспечение программы |
| 4 | Постановление №477 от 25.10.2024 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением администрации МО «Поселок Айхал» от 06.12.2021 №519» | Приведение в соответствие, внесение изменений по тексту |
| 5 | Постановление №503 от 11.11.2024 г О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением администрации МО «Поселок Айхал» от 06.12.2021 №519 | Внесение изменений в финансовое обеспечение программы |

**Раздел 3.Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«**Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2027 годы**»**

**за 2024 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия п  о реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | «Субсидирование части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках, ярмарках, международных, экономических и тематических форумах»» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Поселок Айхал» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | «Субсидирование части затрат в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, получения консультационных услуг» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Поселок Айхал» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Субсидирование части затрат, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на модернизацию (приобретение и обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также связанного с оказанием услуг | Всего | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Поселок Айхал» | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Субсидирование части затрат, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» занятыми в сфере производства продукции, на арендную плату за имущество, используемое в производственном процессе субъектами малого и среднего предпринимательства» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Поселок Айхал» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 5 | «Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начинающим собственное дело» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Поселок Айхал» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 6 | «Субсидирование части затрат понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат по обновлению фасадов торговых объектов в соответствии с утвержденным дизайн кодом п.Айхал»» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Поселок Айхал» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 7 | Формирование перечня имущества МО «Поселок Айхал», предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, а также физическим лицам, мне являющим индивидуальными предпринимателями, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Всего | финансирование не требуется | | | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация работы Координационного совета по развитию предпринимательства и формированию благоприятного инвестиционного климата в МО «Поселок Айхал» | Всего | финансирование не требуется | | | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация и проведение мероприятий (участие в проведении), способствующих повышению информированности субъектов МСП, самозанятых граждан (совещании, семинары, «круглые столы», конференций, фестивали, ярмарки, выставки и др.) | Всего | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Поселок Айхал» | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение консультаций для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Всего | финансирование не требуется | | | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация и проведение мероприятий (участие в проведении), способствующих повышению информированности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Всего | финансирование не требуется | | | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 12 | Продвижение и обеспечение функционирования раздела «Предпринимательство» на официальном сайте администрации МО «Поселок Айхал» | Всего | финансирование не требуется | | | | |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Поселок Айхал» |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Поселок Айхал» | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |

**Согласовано со структурным подразделением:**

Главный специалист - экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Лукомская

*(подпись) (Ф.И.О.)*

***Справочно к разделу 3:***

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Мероприятие № 1** |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| **2** | **Мероприятие № 2 и т.д.** |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |

[

**Раздел 4.Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Мероприятие ««Субсидирование части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных, экономических и тематических форумах» | единиц | 1 | 0 | Заявки не поступали |
| 2 | Мероприятие ««Субсидирование части затрат в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, получения консультационных услуг» | единиц | 1 | 0 | Заявки не поступали |
| 3 | Мероприятие «Субсидирование части затрат, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на модернизацию (приобретение и обновление) производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также связанного с оказанием услуг» | единиц | 3 | 3 |  |
| 4 | Мероприятие «Субсидирование части затрат, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» занятыми в сфере производства продукции, на арендную плату за имущество, используемое в производственном процессе субъектами малого и среднего предпринимательства» | единиц | 0 | 0 |  |
| 5 | Мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начинающим собственное дело» | единиц | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества МО «Поселок Айхал», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», нарастающим итогом | единиц | 5 | 4 | отсутствие свободных помещений, подходящих под сдачу СМСП |
|  | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку в рамках реализации муниципальной программы, нарастающим итогом | единиц | 2 | 0 | по результатам торгов заявки не поступали |
|  | Количество проведенных заседаний Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе поселка, нарастающим итогом | единиц | 4 | 4 |  |
|  | Количество проведенных консультаций для субъектов МСП и самозанятых граждан по вопросам оказания муниципальной поддержки, нарастающим итогом | единиц | 4 | 8 |  |
|  | Количество проведенных (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и мероприятий с субъектами МСП и самозанятыми гражданами, нарастающим итогом | единиц | 4 | 6 |  |

*Справочно:*

| № п/п | Наименование индикатора | Единица  измерения | Значение | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших финансовую поддержку в рамках Программы | человек | 3 | 3 |
| 2 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальных налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | человек | 110 | 110 |
| 3 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | человек | 590 | 590 |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших финансовую поддержку в рамках Программы, нарастающим итогом | единиц | Колвопп + КолСГ+КолСМП | Колвопп – количество предыдущего периода;  КолСГ – количество самозанятных граждан, которым оказана финансовая поддержка; КолСМП - количество субъектов малого и среднего предпр., которым оказана финансовая поддержка | Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов МСП на предоставление | периодическая отчетность |
| 2 | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества МО «Поселок Айхал», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», нарастающим итогом | единиц |  |  | Решение поселкового Совета депутатов МО «Поселок Айхал» «Об утверждении Перечня муниципального имущества МО «Поселок Айхал», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» | периодическая отчетность |
| 3 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку в рамках реализации муниципальной программы, нарастающим итогом | единиц |  |  | Информация главного специалиста по имущественным и земельным отношениям | периодическая отчетность |
| 4 | Количество проведенных заседаний Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе поселка, нарастающим итогом | единиц | Колвопп+ Колвотп | Колвопп- количество мероприятий предыдущего отчетного периода;  Колвотп - количество мероприятий текущего отчетного периода | Протокол заседаний Координационного Совета по развитию предпринимательства при главе поселка | периодическая отчетность |
| 5 | Количество проведенных консультаций для субъектов МСП и самозанятых граждан по вопросам оказания муниципальной поддержки, нарастающим итогом | единиц | Колвопп + КолСГ+КолСМП | Колвопп – количество предыдущего периода;  КолСГ – количество самозанятых граждан, которым оказана конс.поддержка; КолСМП - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана консультационная. поддержка | Отчет главного специалиста потребительского рынка и развития предпринимательства | Внутренний учет |
| 6 | Количество проведенных (участие в проведении) совещаний, круглых столов, встреч и мероприятий с субъектами МСП и самозанятыми гражданами, нарастающим итогом | единиц | Колвопп+ Колвотп | Колвопп- количество мероприятий предыдущего отчетного периода;  Колвотп - количество мероприятий текущего отчетного периода | Отчет главного специалиста потребительского рынка и развития предпринимательства | Внутренний учет |
| 7 | Количество размещенных информационных сообщений, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости граждан на официальном сайте администрации поселка, нарастающим итогом | единиц | Колвопп+ Колвотп | Колвопп- количество мероприятий предыдущего отчетного периода;  Колвотп - количество мероприятий текущего отчетного периода | Отчет главного специалиста потребительского рынка и развития предпринимательства | Внутренний учет |
| 8 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный период (прошедший год) | единиц |  |  | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России; | Данные, публикуемые ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) в разделе "Электронные сервисы/Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства/ |
| 9 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальных налоговый режим «Налог на профессиональный доход» за отчетный период (прошедший год) | человек |  |  | ФНС России | Запрос ФНС |
| 10 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан за отчетный период (прошедший год) | человек | Ч = ЧРюл + +ИПМСП + Чсг | ЧРЮЛ - число работников юридических лиц, человек;  ИПМСП - число индивидуальных предпринимателей - субъектов малого и среднего предпринимательства, человек;  ЧСГ - численность самозанятных граждан. | Единый реестр субъектов МСП ИФНС России, данные Федеральной налоговой службы | Данные, публикуемые ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) в разделе "Электронные сервисы/Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства/ |

**Графа 4:**приводятся расчеты показателей с указанием соответствующих значений, используемых для расчета и сформированных на отчетную дату.

**Графа 6:** приводится источник исходных данных, используемых в расчете значений показателя: *государственная статистика, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать наименование документа)*.

**Графа 7:** периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым данная форма утверждена.

**Графы 4-5** заполняются только для тех индикаторов, значения которых осуществляются расчетным путем.

**Обязательные приложения к годовому отчету:**

**- координаторы программ к годовому отчету прикладывают приложения в виде скриншота всех разделов уведомления ГАС «Управление» в случае, если уведомление на дату предоставления отчета имеет статус «Направлено на рассмотрение» или «Черновик»;**

**- фотоотчеты о реализации муниципальных программ, исполнение мероприятий которых требует достижение определенного результата (строительство, реконструкция, ремонт объектов, проведение крупных социальных, спортивных и иных мероприятий).**

**Заместитель Главы поселка,**

**курирующий вопросы сферы**

**реализации программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Цицора**

**Координатор:**

**Главный специалист отдела**

**потребительского рынка**

**и развития предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андриянова Л.В.**

Исполнитель:

Главный специалист ОПРиРП

Андриянова Л.В.

Телефон:4-96-36 (доб.2)