## план общий
Приложение к Постановлению №384 от 19.06.2025г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
№ п/п | Адрес объекта | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Необходимые материалы | ед.изм | кол-во |  | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%) | Процент выполнения (%)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке ООО "ПТВС" АО к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
участок ТВК
1 | ул.Попугаевой 10 | Текущий ремонт сетей ТВС от ТК ж.д. ул. Попугаевой 10 (L=35м) |  | 02.06.2025 по 31.08.2025 | Труба ст 09Г2С d57*4,0 - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 | кг | 290
[5 empty] | Кран шаровой Ду50 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 4
[5 empty] | Отвод 90-57х4 (Ду-50) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 4
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d32*3,2 мм | кг | 244
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 4
[5 empty] | Отвод 90-42,4х3,2 (Ду-32)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 4
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d32*3,2 мм | кг | 122
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 2
[5 empty] | Отвод 90-42,4х3,2 (Ду-32)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 2
[5 empty] | Электроды ОК-46 3,0х350 мм (5,3 кг) ESAB | кг | 3
[5 empty] | Электроды ОК-46 4,0х450 мм (6,6 кг) ESAB | кг | 2
[5 empty] | Фольгоизол СРФК 200-100 | м2 | 70.26
[5 empty] | Маты минераловатные Марка М-25ф (4500х1200х100) фольгированная | м3 | 5.93
[5 empty] | Краска эмаль КО 8101 ТУ2312-24358611-2013 | кг | 6.2
[5 empty] | Проволока вязальная 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 5.3
[5 empty] | Доска обрезная толщ. 30мм | м3 | 0.6
[5 empty] | Брусок 60*60мм | м3 | 0.02
[5 empty] | Гвозди L 3х70мм | кг | 0.2
[5 empty] | Гвозди L 3,5x90мм | кг | 0.2
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ул.Попугаевой 11 | Текущий ремонт сетей ТВС от ТК до ж.д. ул. Попугаевой 11 (L=30м) |  | 16.06.2025 по 31.08.2025 | Труба ст 09Г2С d57*4,0 - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 | кг | 314
[5 empty] | Кран шаровой Ду50 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 4
[5 empty] | Отвод 90-57х4 (Ду-50) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | Отвод П45 57х4 (Ду-50) стальной (Ст.20) 45 градусов ГОСТ 17375 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 4
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d32*3,2 мм | кг | 166
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 4
[5 empty] | Отвод 90-42,4х3,2 (Ду-32)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | ОТВОД 45-1-42,4Х3,2 (Ду-32) СТ.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 4
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d32*3,2 мм | кг | 83
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 2
[5 empty] | Отвод 90-42,4х3,2 (Ду-32)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
[5 empty] | ОТВОД 45-1-42,4Х3,2 (Ду-32) СТ.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 2
[5 empty] | Электроды ОК-46 3,0х350 мм (5,3 кг) ESAB | кг | 5.3
[5 empty] | Электроды ОК-46 4,0х450 мм (6,6 кг) ESAB | кг | 4
[5 empty] | Фольгоизол СРФК 200-100 | м2 | 60.2
[5 empty] | Маты минераловатные Марка М-25ф (4500х1200х100) фольгированная | м3 | 5.08
[5 empty] | Краска эмаль КО 8101 ТУ2312-24358611-2013 | кг | 5.31
[5 empty] | Проволока вязальная 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3
[5 empty] | Доска обрезная толщ. 30мм | м3 | 0.4
[5 empty] | Брусок 60*60мм | м3 | 0.02
[5 empty] | Гвозди L 3х70мм | кг | 2
[5 empty] | Гвозди L 3,5x90мм | кг | 2
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ул.Попугаевой 12 | Текущий ремонт сетей ТВС от ТК до ж.д. ул. Попугаевой 12 (L=35м) |  | 26.06.2025 по 31.08.2025 | Труба ст 09Г2С d57*4,0 - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 | кг | 366
[5 empty] | Кран шаровой Ду50 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 4
[5 empty] | Отвод 90-57х4 (Ду-50) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | Отвод П45 57х4 (Ду-50) стальной (Ст.20) 45 градусов ГОСТ 17375 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 4
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d32*3,2 мм | кг | 193.4
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 4
[5 empty] | Отвод 90-42,4х3,2 (Ду-32)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | ОТВОД 45-1-42,4Х3,2 (Ду-32) СТ.09Г2С ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 4
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d32*3,2 мм | кг | 96.7
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 2
[5 empty] | Отвод 90-42,4х3,2 (Ду-32)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
[5 empty] | ОТВОД 45-1-42,4Х3,2 (Ду-32) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 2
[5 empty] | Электроды ОК-46 3,0х350 мм (5,3 кг) ESAB | кг | 5.3
[5 empty] | Электроды ОК-46 4,0х450 мм (6,6 кг) ESAB | кг | 6.6
[5 empty] | Фольгоизол СРФК 200-100 | м2 | 70.26
[5 empty] | Маты минераловатные Марка М-25ф (4500х1200х100) фольгированная | м3 | 5.93
[5 empty] | Краска эмаль КО 8101 ТУ2312-24358611-2013 | кг | 6.2
[5 empty] | Проволока вязальная 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3.5
[5 empty] | Доска обрезная толщ. 30мм | м3 | 0.4
[5 empty] | Брусок 60*60мм | м3 | 0.02
[5 empty] | Гвозди L 3х70мм | кг | 2
[5 empty] | Гвозди L 3,5x90мм | кг | 2
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ул.Попугаевой 13 | Текущий ремонт сетей ТВС от ТК до ж.д. ул. Попугаевой 13(L=18м) |  | 21.07.2025 по 31.08.2025 | Труба ст 09Г2С d57*4,0 - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 | кг | 188
[5 empty] | Кран шаровой Ду50 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 4
[5 empty] | Отвод 90-57х4 (Ду-50) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | Отвод П45 57х4 (Ду-50) стальной (Ст.20) 45 градусов ГОСТ 17375 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 4
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d32*3,2 мм | кг | 276
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 4
[5 empty] | Отвод 90-42,4х3,2 (Ду-32)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | ОТВОД 45-1-42,4Х3,2 (Ду-32) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 4
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d32*3,2 мм | кг | 138
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 2
[5 empty] | Отвод 90-42,4х3,2 (Ду-32)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
[5 empty] | ОТВОД 45-1-42,4Х3,2 (Ду-32) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 2
[5 empty] | Электроды ОК-46 3,0х350 мм (5,3 кг) ESAB | кг | 5
[5 empty] | Электроды ОК-46 4,0х450 мм (6,6 кг) ESAB | кг | 5.5
[5 empty] | Фольгоизол СРФК 200-100 | м2 | 36
[5 empty] | Маты минераловатные Марка М-25ф (4500х1200х100) фольгированная | м3 | 3
[5 empty] | Краска эмаль КО 8101 ТУ2312-24358611-2013 | кг | 3.19
[5 empty] | Проволока вязальная 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1.8
[5 empty] | Доска обрезная толщ. 30мм | м3 | 0.4
[5 empty] | Брусок 60*60мм | м3 | 0.02
[5 empty] | Гвозди L 3х70мм | кг | 2
[5 empty] | Гвозди L 3,5x90мм | кг | 2
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ул.Попугаевой 14 | Текущий ремонт сетей ТВС от ТК до ж.д. ул. Попугаевой 14(L=31м) |  | 01.07.2025 по 31.08.2025 | Труба ст 09Г2С d57*4,0 - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 | кг | 324
[5 empty] | Кран шаровой Ду50 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 4
[5 empty] | Отвод 90-57х4 (Ду-50)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | Отвод П45 57х4 (Ду-50) стальной (Ст.20) 45 градусов ГОСТ 17375 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 4
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d32*3,2 мм | кг | 173.33
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 4
[5 empty] | Отвод 90-42,4х3,2 (Ду-32)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | ОТВОД 45-1-42,4Х3,2 (Ду-32) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 4
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d32*3,2 мм | кг | 86.67
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 2
[5 empty] | Отвод 90-42,4х3,2 (Ду-32)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
[5 empty] | ОТВОД 45-1-42,4Х3,2 (Ду-32) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 2
[5 empty] | Электроды ОК-46 3,0х350 мм (5,3 кг) ESAB | кг | 5
[5 empty] | Электроды ОК-46 4,0х450 мм (6,6 кг) ESAB | кг | 6
[5 empty] | Фольгоизол СРФК 200-100 | м2 | 62.23
[5 empty] | Маты минераловатные Марка М-25ф (4500х1200х100) фольгированная | м3 | 5.252
[5 empty] | Краска эмаль КО 8101 ТУ2312-24358611-2013 | кг | 5.49
[5 empty] | Проволока вязальная 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 3.1
[5 empty] | Доска обрезная толщ. 30мм | м3 | 0.4
[5 empty] | Брусок 60*60мм | м3 | 0.02
[5 empty] | Гвозди L 3х70мм | кг | 2
[5 empty] | Гвозди L 3,5x90мм | кг | 2
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ул.Попугаевой 3 | Текущий ремонт сетей ТВС от ТК до ж.д. ул. Попугаевой 3 (L=83м) |  | 04.08.2025 по 31.08.2025 | Труба ст 09Г2С d57*4,0 - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 | кг | 502
[5 empty] | Кран шаровой Ду50 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 4
[5 empty] | Отвод 90-57х4 (Ду-50) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | Отвод П45 57х4 (Ду-50) стальной (Ст.20) 45 градусов ГОСТ 17375 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 4
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d32*3,2 мм | кг | 217.33
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 4
[5 empty] | Отвод 90-42,4х3,2 (Ду-32)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | ОТВОД 45-1-42,4Х3,2 (Ду-32) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 4
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d32*3,2 мм | кг | 108.67
[5 empty] | Кран шаровой сталь КШ.Ц.С ДУ 15 РУ40кгс/см2 ВР/под приварку L=168мм спускной LD КШ.Ц.С.015.040.Н/П.02 | шт | 2
[5 empty] | Отвод 90-42,4х3,2 (Ду-32)Ст20 17375-2001 | шт | 1
[5 empty] | ОТВОД 45-1-42,4Х3,2 (Ду-32)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 2
[5 empty] | Электроды ОК-46 3,0х350 мм (5,3 кг) ESAB | кг | 7
[5 empty] | Электроды ОК-46 4,0х450 мм (6,6 кг) ESAB | кг | 6.6
[5 empty] | Фольгоизол СРФК 200-100 | м2 | 108.46
[5 empty] | Маты минераловатные Марка М-25ф (4500х1200х100) фольгированная | м3 | 8.24
[5 empty] | Краска эмаль КО 8101 ТУ2312-24358611-2013 | кг | 6.97
[5 empty] | Проволока вязальная 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 8.3
[5 empty] | Доска обрезная толщ. 30мм | м3 | 0.4
[5 empty] | Брусок 60*60мм | м3 | 0.02
[5 empty] | Гвозди L 3х70мм | кг | 2
[5 empty] | Гвозди L 3,5x90мм | кг | 2
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ул.Юбилейная 13,14, ул.Энтузиастов 3, ул.Кадзова 2 | Текущий ремонт сетей ТВС, замена з/арматуры на врезках к МКД в подземном коллекторе ( Юбилейная 13,14, Энтузиастов 3, Кадзова 2) |  | 30.06.2025 по 31.08.2025 | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d57*4,0 | кг | 858
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d76*4,0 | кг | 416
[5 empty] | Труба стальная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 d89*5,0 | кг | 580
[5 empty] | Труба стальная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 d108*5,0 | кг | 762
[5 empty] | Кран шаровой Ду50 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ | шт | 20
[5 empty] | Кран шаровой Ду80 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ | шт | 10
[5 empty] | Кран шаровой Ду100 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ | шт | 15
[5 empty] | Кран шаровой Ду150 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой Ду200 Ру16кгс/см2, фланцевый, полнопроходной, ст.09Г2С, с КОФ | шт | 1
[5 empty] | Кран шаровой Ду250 Ру16кгс/см2, фланцевый, полнопроходной, ст.09Г2С, с КОФ | шт | 1
[5 empty] | Отвод 90-57х4 (Ду-50) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 30
[5 empty] | Отвод 90-76х4 (Ду-65) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 30
[5 empty] | Отвод 90-89х5 (Ду-80) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 20
[5 empty] | Отвод 90-108х5 (Ду-100) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 15
[5 empty] | Электроды ОК-46 3,0х350 мм (5,3 кг) ESAB | кг | 53
[5 empty] | Электроды ОК-46 4,0х450 мм (6,6 кг) ESAB | кг | 66
[5 empty] | Проволока вязальная 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 25
[5 empty] | Стеклофольма-ткань СФК-(160-35), рулон 1*50м ТУ 5760-001-54432109-2015 | м2 | 200
[5 empty] | Маты минераловатные Марка М-25ф (4500х1200х100) фольгированная | м3 | 30
[5 empty] | Краска эмаль КО 8101 ТУ2312-24358611-2013 | кг | 10
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ул. Амакинская, ул. Полярная, ул. Стрельникова | Текущий ремонт сетей ТВС, замена з/арматуры на врезках к жилым домам Нижнего поселка (ул. Амакинская, ул. Полярная, ул. Стрельникова) |  | 01.05.2025 по 31.08.2025 | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d25*3,2 мм | кг | 86
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d32*3,2 мм | кг | 757.5
[5 empty] | Труба стальная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 d57*4,0 | кг | 1848
[5 empty] | Труба стальная бесшовная Ст20 ГОСТ 32528-2013 d76*4,0 | кг | 705
[5 empty] | Труба ст 09Г2С d89*5,0 - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 | кг | 932
[5 empty] | Труба ст 09Г2С d108*5,0 - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 | кг | 762
[5 empty] | Кран шаровой Ду25 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 15
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 20
[5 empty] | Кран шаровой Ду40 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 10
[5 empty] | Кран шаровой Ду50 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С | шт | 20
[5 empty] | Отвод 90-42,4х3,2 (Ду-32)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 30
[5 empty] | Отвод 90-45х3,5 (Ду-40) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 10
[5 empty] | Отвод 90-57х4 (Ду-50)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 50
[5 empty] | Отвод 90-76х4 (Ду-65)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 20
[5 empty] | Отвод 90-89х5 (Ду-80) Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 15
[5 empty] | Отвод 90-108х5 (Ду-100)Ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 20
[5 empty] | Электроды ОК-46 3,0х350 мм (5,3 кг) ESAB | кг | 106
[5 empty] | Электроды ОК-46 4,0х450 мм (6,6 кг) ESAB | кг | 66
[5 empty] | Проволока вязальная 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 50
[5 empty] | Фольгоизол СРФК 200-100 | м2 | 500
[5 empty] | Маты минераловатные Марка М-25ф (4500х1200х100) фольгированная | м3 | 54
[5 empty] | Краска эмаль КО 8101 ТУ2312-24358611-2013 | кг | 50
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ул.Юбилейная 13 | Текущий ремонт от К10 подземном коллекторе Юбилейная 13 хим.вода 184 м (ТАРИФ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Х/О) |  | 01.05.2025 по 31.08.2025 | Труба полипропилен PN20 арм. стекловол. d 160х21,9 | м | 184
[5 empty] | Труба полипропилен PN20 арм. стекловол. d 110х15,1 | м | 184
[5 empty] | Труба полипропилен PN20 арм. стекловол. d 63х10,5 | м | 140
[5 empty] | Муфта полипропилен 160мм (соединительная) | шт | 50
[5 empty] | Муфта полипропилен 110мм (соединительная) | шт | 50
[5 empty] | Муфта полипропилен 63мм (соединительная) | шт | 40
[5 empty] | Угольник полипропилен 90° 160 мм. (отвод) | шт | 8
[5 empty] | Угольник полипропилен 90° 110 мм. (отвод) | шт | 8
[5 empty] | Тройник переходной 160*50*160 | шт | 3
[5 empty] | Тройник переходной 110*50*110 | шт | 3
[5 empty] | Кран шаровой ППР Ду63 | шт | 5
[5 empty] | PPR Американка муфтовая ВР D63-2 | шт | 5
[5 empty] | Кран шаровой d 32 мм полипропилен | шт | 5
[5 empty] | Бурт под фланец 160 мм. Полипропилен | шт | 3
[5 empty] | Фланец DN 159 под бурт 160 мм | шт | 3
[5 empty] | Бурт под фланец 110 мм. Полипропилен | шт | 3
[5 empty] | Фланец DN 100 под бурт 110 мм | шт | 3
[5 empty] | Стеклоткань Э3/1-100П (95) ТУ 5950-001-39658997-2019 | м2 | 150
[5 empty] | Маты минераловатные Марка М-25ф (6000х1200х80) | м3 | 35
[5 empty] | Проволока вязальная 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 17
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | БМГК | Ревизия и ремонт сетей ГВС (Т3,Т4) БМГК |  | с 21.07.2025 по 03.08.2025 | Труба эл.сварная Ø 76*4мм | кг | 100
[5 empty] | труба эл.сварная Ø 57*3,5мм | кг | 100
[5 empty] | Утеплитель"URSA"-25/80 | м3 | 5
[5 empty] | Фольгоизол СРФК | м2 | 10
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ул. Советская д.13 | Ревизия и ремонт сетей ГВС (Т3,Т4) ЦГК (частичный ремонт участка Т3,Т4 ул. Советская д.13 ) |  | с 04.08.2025 по 17.08.2025 | Труба эл.сварная Ø 159*4мм | кг | 150
[5 empty] | Труба эл.сварная Ø114*4мм | кг | 150
[5 empty] | Маты минераловатные Марка М-25ф (6000х1200х80) | м3 | 5
[5 empty] | Стеклоткань Э3/1-100П (95) ТУ 5950-001-39658997-2019 | м2 | 15
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | бокс ТВК-Склад, бокс УМиТ | Гидропневмопромывка сетей теплоснабжения (бокс ТВК-Склад, бокс УМиТ) |  | По окончании отопительного сезона согласно графика | Рукав напорный ф18мм -30м, рукав маслобензостойкий 20мм-30м , трактор, компрессор,САК | м | 30
13 |  | Гидропневмопромывка сетей ТВС (БМГК, ТП Энергоблок, ТП ВРТ, ТП БСИ, ТП ПНС -2.) |  | По окончании отопительного сезона согласно графика | Рукав напорный ф18мм -30м, рукав маслобензостойкий 20мм-30м , трактор, компрессор,САК | м | 30
14 |  | Изоляция магистральных, крыловых сетей ТВС и К нижнего и верхнего поселка Айхал |  | 01,07.2025 по 31.08.2025 | Маты URSA М-25 ГФ 100мм -30м3, стеклоткань ЭЗ/1-100 - 200м2 , фольгоизол СРФ изокром-ф -60м2, фольматкань-ткань- 50м2
15 |  | Чеканка раструбных соединений канализационных сетей поселка. |  | С 15.06.25 по 31.08.2025 | Сальниковая набивка АФТ 14х14-3кг,Сальниковая набивка АФТ 16х16 -5кг, Резина сырая 6620 ГХ каландр толщ. 1,5мм ТУ 38.105.1082-86 -10 кг
16 |  | Ремонт деревянных коробов ,колодцев и переходов через сети ТВС и К.поселка Айхал |  | С 01.06.25 по 20.09.2025 | Доска обрезная 40мм = 1м3, Доска обрезная 30мм = 3м3, необрезная 25мм = 1м3, гвозди 3,5х90мм-5кг, гвозди 3х70мм -5кг
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПОДРЯДНЫЙ СПОСОБ
1 |  | от К48 ул. Юбилейная 4 до К21 ул. Энтузиастов 2. |  | 01.06.2025 по 31.08.2025 | Труба стальнаяст 09Г2С горячедеформированная ГОСТ 8732-78 ф273*9мм | кг | 3520
[5 empty] | Труба стальнаяст 09Г2С горячедеформированная ГОСТ 8732-78 ф89*6мм | кг | 352
[5 empty] | Кран шаровой Ду250 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой Ду200 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой Ду80 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 4
[5 empty] | Кран шаровой Ду50 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой, полнопроходной, фланце-вый тип КШФП Ду100 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой запорно-регулирующий, тип: КШ.Ф.BV.ALSO Ду100 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой, полнопроходной, фланце-вый тип КШФП Ду80 | шт | 4
[5 empty] | Кран шаровой запорно-регулирующий, тип: КШ.Ф.BV.ALSO Ду80 | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 8
[5 empty] | Швеллер ГОСТ 8240-97, 6,5П | кг | 65
[5 empty] | Швеллер ГОСТ 8240-97, 8П | кг | 22
[5 empty] | Швеллер № 14П -ГОСТ 8240-97, L-250мм | кг | 0.77
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 90гр ГОСТ 17375-01 ф273*9мм | шт | 26
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 45гр ГОСТ 17375-01 ф273*9мм | шт | 4
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 90гр ГОСТ 17375-01 ф273*9мм | шт | 12
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 90гр ГОСТ 17375-01 ф108*5мм | шт | 8
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 90гр ГОСТ 17375-01 ф89*5мм | шт | 6
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 90гр ГОСТ 17375-01 ф76*4мм | шт | 12
[5 empty] | Концентрические бесшовные переходы Ø 273х8-219х8 мм ГОСТ 17378-2001. вес: 8,3 кг | шт | 2
[5 empty] | Труба стальная бесшовная горячекатаная 09Г2С ГОСТ 8732-78 108*5мм | кг | 432
[5 empty] | Труба стальная бесшовная горячекатаная 09Г2С ГОСТ 8732-78 76*4мм | кг | 568
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ул. Корнилова 8 | ТП ВРТ |  | 01.06.2025 по 31.08.2025 | Труба стальнаяст 09Г2С горячедеформированная ГОСТ 8732-78 ф108*5мм | кг | 2311.4
[5 empty] | Труба стальнаяст 09Г2С горячедеформированная ГОСТ 8732-78 ф89*5мм | кг | 2154.88
[5 empty] | Труба стальнаяст 09Г2С горячедеформированная ГОСТ 8732-78 d57*4,0 | кг | 648.52
[5 empty] | Труба стальнаяст 09Г2С горячедеформированная ГОСТ 8732-78 d76*4,5 | кг | 1318.04
[5 empty] | Швелер 12П ГОСТ 8240-97 (48 опор+20 опор) | т | 3.745
[5 empty] | Труба Ф820*10мм (б/у труба для гильзы) | м | 9
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 90гр ГОСТ 17375-01 ф108*5мм | шт | 11
[5 empty] | Переход стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 90гр ГОСТ 17375-01 ф108*89*5мм | шт | 2
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 90гр ГОСТ 17375-01 ф89*4,5мм | шт | 11
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 45гр ГОСТ 17375-01 ф89*4,5мм | шт | 9
[5 empty] | Заглушка эллиптическая 89*4,5 Ст20 ГОСТ 17379-2001 | шт | 2
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 90гр ГОСТ 17375-01 ф57*4,5мм | шт | 23
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 45гр ГОСТ 17375-01 ф57*4,5мм | шт | 6
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 90гр ГОСТ 17375-01 ф76*4,5мм | шт | 6
[5 empty] | Кран шаровой Ду100 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 4
[5 empty] | Кран шаровой Ду50 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 4
[5 empty] | Кран шаровой Ду80 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 6
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С полнопроходной | шт | 5
[5 empty] | Кран шаровой Ду25 Ру40кгс/см2, приварной, ст.09Г2С полнопроходной | шт | 3
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ТП ПНС-2 - АМНУ (наружные сети участок сетей от Теплопункт ПНС-2 до АМНУ 294м.) |  | 01.06.2025 по 31.08.2025 | Труба стальнаяст 09Г2С горячедеформированная ГОСТ 8732-78 ф325*8мм | кг | 1876.2
[5 empty] | Труба стальнаяст 09Г2С горячедеформированная ГОСТ 8732-78 ф219*6мм | кг | 7691
[5 empty] | Труба стальнаяст 09Г2С горячедеформированная ГОСТ 8732-78 ф108*5мм | кг | 2857.5
[5 empty] | Труба стальнаяст 09Г2С горячедеформированная ГОСТ 8732-78 ф159*6мм | кг | 3554.48
[5 empty] | Труба Ф520*10мм (б/у труба для гильзы) | кг | 1282.4
[5 empty] | Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 L-25 см | т | 0.227
[5 empty] | Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 L-25 см | т | 1.104
[5 empty] | Швеллер 8П ГОСТ 8240-97 L-25 см | т | 0.208
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 90гр ГОСТ 17375-01 ф325*8мм | шт | 20
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 45гр ГОСТ 17375-01 ф325*8мм | шт | 2
[5 empty] | Отвод стальной штампованный крутоизогнутый Ст20 90гр ГОСТ 17375-01 ф114*8мм | шт | 15
[5 empty] | Переход стальной концентрический ГОСТ 17378-2001 ф325*114мм | шт | 1
[5 empty] | Переход стальной концентрический ГОСТ 17378-2001 ф159*114мм | шт | 1
[5 empty] | Тройник стальной равнопроходной ГОСТ 17376-2001 ф159*159мм | шт | 1
[5 empty] | Тройник стальной равнопроходной ГОСТ 17376-2001 ф114*114мм | шт | 1
[5 empty] | Кран шаровой редуционный Ду300 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой Ду150 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 1
[5 empty] | Кран шаровой Ду100 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 8
[5 empty] | Кран шаровой Ду80 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 5
[5 empty] | Кран шаровой Ду50 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 2
[5 empty] | Кран шаровой Ду32 Ру40кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С полнопроходной | шт | 6
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Замена трубопроводной арматуры на сетях теплоснабжения крыло от ТП «ПНС-2» в сторону ТК «АТА» и кислородной станции АГОКа |  | 30.07.2025 по 31.08.2025 | Кран шаровой Ду150 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 4
5 |  | Монтаж отсечной трубопроводной арматуры на сетях теплоснабжения в подземном коллекторе по ул. Кадзова 1 – 3 |  | 30.07.2025 по 31.08.2025 | Кран шаровой Ду150 Ру16кгс/см2, фланцевый, ст.09Г2С, с КОФ полнопроходной | шт | 2
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
участок ВОС
1 |  | Протяжка силовых контактов, чистка от пыли (ВРУ№1 , ВРУ№2 - шкафного исполнения состоящего из 8 панелей). |  | 02.06. - 06.06.2025г. | Ветошь хлопчатобумажная - 0,2 кг, | кг | 0.2
[5 empty] | спирт изопропиловый технический - 0,5 л. | л | 0.5
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Техническая эксплуатация внутриплощадочных сетей теплоснабжения ВОС. |  | 01.07. - 31.07.2025г. | Маты теплоизоляционные Isotec М 25 AL1 - 2 м3; | м3 | 2
[5 empty] | Эмаль ХВ-124 RAL7046 - 100 кг; | кг | 100
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Текущий ремонт внутриплощадочных сетей ВОС. |  | 02.06. - 27.06.2025г. | Кран стальной шаровый приварной Ду20, Ру40кгс/см2 - 5 шт; Кран стальной шаровый приварной Ду = 25 мм Р≥25 кгс/см2 - 5шт; Кран стальной шаровый приварной Ду = 32 мм Р≥16 кгс/см2 - 5 шт; Кран стальной шаровый фланцевый Ду = 40 мм Р≥16 кгс/см2 - 7 шт; Кран стальной шаровый фланцевый Ду = 50 мм Р≥16 кгс/см2 - 7 шт; Кран стальной шаровый фланцевый Ду = 80 мм Р≥16 кгс/см2 - 2 шт; Кран стальной шаровый фланцевый Ду = 100 мм Р≥16 кгс/см2 - 2 шт; | шт | 33
[5 empty] | Электроды ESAB OK-46.00 d3 ЭСАБ - 21,2 кг; | кг | 21.2
[5 empty] | Паронит ПОН-Б 4мм - 10 кг. | кг | 10
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Обратная промывка трубопровода исходной воды В7 (№1, №2). |  | 09.06. - 11.06.2025г. | не требуется
участок РТВС
1 |  | Ревизия, протяжка контактных соединений электрооборудования КТПН 6/04 кВ и БКРУ на насосной станции гидроузла р. "Ойуур-Юреге". |  | 09.06. - 13.06.2025г. | Ветошь хлопчатобумажная - 0,2 кг, | кг | 0.2
[5 empty] | спирт изопропиловый технический - 0,5 л. | л | 0.5
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Техническое обслуживание (протяжка контактных соединений электрооборудования и узлов агрегата) (ДЭС MARGEN п/ст 110/6 кВ, ДЭС - АТМ 630). |  | 15.08 - 20.08.2025г. | Ветошь хлопчатобумажная - 0,2 кг; | кг | 0.2
[5 empty] | жидкость техническая Новинка - 0,5 л. | л | 0.5
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ревизия, протяжка контактных соединений электрооборудования п/ст 110/6 кв "Энергоблок" КТП 6/0,4 кВ. |  | 16.06.- 18.06.2025г. | Ветошь хлопчатобумажная - 0,2 кг, | кг | 0.2
[5 empty] | спирт изопропиловый технический - 0,5 л. | л | 0.5
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Техническая эксплуатация насоса 1Д 1250-125, АЛЬВЕО Д250-600/Ч.1.1500.4 гидроузла "Ойуур - Юреге" |  | 20.08. - 29.08.2025г. | ветошь хлопчатобумажная - 0,2 кг; смазка | кг | 0.2
[5 empty] | паронит ПОН-Б 4мм - 10 кг. | кг | 10
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
участок КОС
1 |  | Ревизия сетевых насосов Теплового пункта, и ШУ сетевых насосов |  | 20.05 - 22.05.2025 | смазка Shell Gadus S5 T460 1.5 - 0,12 кг | кг | 0.12
[5 empty] | Техническая жидкость "новинка" - 1 л. | л | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ревизия, протяжка контактных соединений технологического электрооборудования, Ру-0,4 кВ электролизной |  | 01.05 - 14.05.2025 | Техническая жидкость "новинка" - 2 л. | л | 2
3 |  | Ревизия, протяжка контактных соединений Ру-0,4 кВ 2 КТПВ 1000/6/0,4 кВ ББО |  | 15.07 - 22.07.2025 | Техническая жидкость "новинка" - 5 л. | л | 5
4 |  | Ревизия системы отопления здания ББО, электролизной, тепловой пункт |  | 01.08 - 20.08.2025 | Маты теплоизоляционные 3 м3; | м3 | 3
[5 empty] | Эмаль ПФ - 115 сер.; | кг
[5 empty] | Растворитель 646; | л
[5 empty] | электроды | кг
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Промывка сетей тепловодоснабжения внутренних помещений здания Электролизной и ББО, насосной-Усреднителей |  | 20.08 - 31.08.2025 | материалы не требуются
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
участок ЦГК:
1 |  | Промывка сетей греющего контура и приборов отопления |  | 2025-08-17 | не требуется
2 |  | Гидравлические испытания котлов |  |  | не требуется
3 |  | Ремонт котлового оборудования |  | 04.08.2025 - 17.08.2025 | Кран шаровый стальной под приварку Ду-20 Ру-40 L=230мм полнопроходной LD КШ.Ц.П.020.040.П/П - 14 шт.
Кран шаровый стальной под приварку Ду-25 Ру-40 L=230мм полнопроходной LD КШ.Ц.П.025.040.П/П - 14 шт.
Кран шаровый стальной КШ.Ц.П ДУ 15 РУ40 под приварку L=200ММ полнопроходной LD КШ.Ц.П.015.040.П/П.02 - 24 шт.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 5 кг.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ремонт насосного оборудования |  | 03.07.2025 - 28.07.2025 | Подшипник 313 (6313) ГОСТ 8338 - 5 шт.
Подшипник 3086313 313 ГПЗ-20 ГОСТ 8338-75 - 5 шт.
Труба ст. 09Г2С d159х6,0 мм - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 - 407,52 кг.
Отвод 90-159х6 (Ду-150) -09Г2С ГОСТ 17375-2001 - 5 шт.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 8 кг.
Подшипник 6406 (406) 30*90*23мм - 3 шт.
Подшипник 6-308 (6308) ГПЗ/СПЗ-4; ГОСТ 8338. - 3 шт
Кран шаровый стальной КШ.Ц.Ф Ду 80 Ру16 ФЛ L=210ММ полнопроходнойLD КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 - 4 шт.
Фланец плоский стальной 1-80-16 ГОСТ 12820, Ру-16, Ду-80 - 4 шт.
Труба ст. 09Г2С d89х5,0 мм горячедеформированная ГОСТ 8732-78 -311 кг.
Отвод 90-89х5 (Ду-80) -09Г2С ГОСТ 17375-2001 - 4 шт.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 10 кг.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ревизия электрооборудования ВРУ-0,4 кВ, 2КТП 1000/6/0,4 кВ, электрооборудования котельной |  | 04.08.2025 - 17.08.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
БМГК п. Айхал
1 |  | Промывка сетей греющего контура и приборов отопления |  | 2025-08-01 | не требуется
2 |  | Гидравлические испытания котлов |  |  | не требуется
3 |  | Ремонт котлового оборудования |  | 21.07.2025 - 03.08.2025 | Кран шаровый стальной под приварку Ду-20 Ру-40 L=230мм полнопроходной LD КШ.Ц.П.020.040.П/П - 6 шт.
Сгон стальной в сборе Ду15 L=110мм ГОСТ 8969-75 - 15 шт.
Кран шаровый ALSO КШ.Ф.П.050.40-01 Ду50 Ру40 полнопроходной, присоединение - фланцевое, корпус - сталь 20, уплотнение - PTFE, управление - ручка/рычаг - 10 шт.
Воздухоотводчик автоматический 1/2" прямой н.р. Flexvent, латунный Meibes - 10 шт.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ремонт нассного оборудования |  | 21.07.2025 - 03.08.2025 | Клапан обратный двухстворчатый чугунный межфланцевый Ду-150 Ру-16 (Т<110°С) ств чугун CB3448N Tecofi - 3 шт.
Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 L=180мм LD КШ.Ц.Ф.050.040.П/П - 3 шт.
Подшипник 6312ZC3 - 3 шт.
Подшипник 6212ZC3 - 3 шт.
Антивибрационный компенсатор FAF 5050 Ду 80 Ру 16 - 3 шт.
Антивибрационный компенсатор FAF 5050 Ду 100 Ру 16 - 3 шт.
Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 L=180мм LD КШ.Ц.Ф.050.040.П/П - 3 шт.
Подшипник 6309ZC3 - 3 шт.
Подшипник 6209ZC3 - 2 шт.
Антивибрационный компенсатор FAF 5050 Ду 100 Ру 16 - 2 шт.
Антивибрационный компенсатор FAF 5050 Ду 125 Ру 16 - 2 шт.
Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 L=180мм LD КШ.Ц.Ф.050.040.П/П - 2 шт.
Подшипник 6209ZC3 - 2 шт.
Подшипник 6309ZC3 - 2 шт.
Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 L=180мм LD КШ.Ц.Ф.050.040.П/П - 2 шт.
Подшипник 6317 СЗ - 4 шт.
Антивибрационный компенасатор FAF 5050 Ду 150 Ру 16 - 2 шт.
Антивибрационный компенасатор FAF 5050 Ду 200 Ру 16 - 2 шт.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ремонт теплообменного оборудования |  | 07.07.2025 - 04.8.2025 | Кран шаровый стальной КШ.Ц.Ф Ду 100 Ру 25 ФЛ L=350ММ полнопроходной L=350 LD КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 - 2 шт.
Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 L=180мм LD КШ.Ц.Ф.050.040.П/П - 2 шт.
Труба ст. 09Г2С d108х5,0 мм - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 - 152,4 кг.
Отвод 90-108х5 (Ду-100) -09Г2С ГОСТ 17375-2001 - 5 шт.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 10,6 кг.
Кран шаровый стальной КШ.Ц.Ф Ду 100 Ру 16 ФЛ L=350ММ полнопроходной L=350 LD КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 - 4 шт.
Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 L=180мм LD КШ.Ц.Ф.050.040.П/П - 4 шт.
Труба ст. 09Г2С d108х5,0 мм - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 - 152,4 кг.
Отвод 90-108х5 (Ду-100) -09Г2С ГОСТ 17375-2001 - 5 шт.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 10,6 кг.
Кран шаровый фланцевый полнопроходной Ду-150 Ру-16 с редуктором LD КШЦФ - 2 шт.
Труба ст. 09Г2С d159х6,0 мм - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 - 135,84 кг.
Отвод 90-159х6 (Ду-150) -09Г2С ГОСТ 17375-2001 - 5 шт.
Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 L=180мм LD КШ.Ц.Ф.050.040.П/П - 4 шт.
Труба ст. 09Г2С d108х5,0 мм - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 - 152,4 кг.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 10,6 кг.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Промывка ёмкости по ГВС |  | 21.07.2025 - 03.08.2025 | не требуется
7 |  | Ревизия электрооборудования ВРУ-0,4 кВ, 2КТП 1000/6/0,4 кВ |  | 21.07.2025 - 03.08.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
8 |  | Ревизию ДЭС-400 кВт |  | 18.08.2025 - 20.08.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
Тепловые пункт " "ПНС-2"
1 |  | Ремонт насосного оборудования |  | 18.08.025 - 29.08.2025 | Подшипник 6212 ZZ C3 - 3 шт.
Подшипник 6312 ZZ C3 - 3 шт.
Антивибрационный компенасатор FAF 5050 Ду 200 Ру 16 - 4 шт.
Кран шаровый стальной КШ.Ц.Ф Ду 80 Ру16 ФЛ L=210ММ полнопроходнойLD КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 - 4 шт.
Фланец плоский стальной 1-80-16 ГОСТ 12820, Ру-16, Ду-80 - 8 шт.
Труба ст. 09Г2С d89х5,0 мм горячедеформированная ГОСТ 8732-78 -170,4 кг.
Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 L=180мм LD КШ.Ц.Ф.050.040.П/П - 3 шт.
Отвод П90 89х4 09Г2С 90 градусов ГОСТ 17375-2001 - 6 шт.
Клапан обратный двухстворчатый чугунный межфланцевый Ду-80 Ру-16 (Т<110°С) ств чугун CB3448N Tecofi - 5 шт.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 10 кг.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВРТ
2 |  | Ремонт теплообменного оборудования |  | 16.06.2025 - 27.06.2025 | Кран шаровый стальной КШ.Ц.Ф Ду 80 Ру 16 ФЛ L=210ММ полнопроходнойLD КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 - 4 шт.
Клапан предохранительный полноподъемный пружинный стальной с ручным подрывом Ду 100 Ру 16 предел настройки пружины Pn 2,5 …. 4,5 кгс/см2, N-пружины - 53, сталь 17с6нж, Арма-Пром - 2 шт.
Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 L=180мм LD КШ.Ц.Ф.050.040.П/П - 4 шт.
Труба ст. 09Г2С d89х5,0 мм горячедеформированная ГОСТ 8732-78 - 100 кг.
Клей для уплотнений Bostik 1782 - 5 шт.
Уплотнения для теплообменника РосВеп GX-026Mx127, материал прокладок EPDM материал соединений СТ3. - 1 к-т.
Клей для уплотнений Bostik 1782 - 10 шт.
Уплотнения для теплообменника РосВеп GX-26Mx41, материал прокладок EPDM материал соединений СТ3. - 2 к-т.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ремонт насосного оборудования |  | 01.07.2025 - 18.07.2025 | Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 L=180мм LD КШ.Ц.Ф.050.040.П/П - 8 шт.
Клапан предохранительный полноподъемный пружинный стальной с ручным подрывом Ду 80 Ру 16 предел настройки пружины Pn 3 …. 5 кгс/см2, N-пружины - 32, сталь 17с6нж, Арма-Пром - 2 шт.
Антивибрационный компенасатор FAF 5050 Ду 100 Ру 16 - 2 шт.
Труба ст. 09Г2С d57х4,0 мм - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 - 105 кг.
Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ру-16 Ду-50 Tecofi - 2 шт.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 10 кг.
Кран шаровый стальной КШ.Ц.Ф ДУ 100 РУ25 ФЛ L=350ММ полнопроходной L=350 LD КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 - 4 шт.
Труба ст. 09Г2С d108х5,0 мм - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 - 152,4 кг.
Антивибрационный компенсатор FAF 5050 Ду 50 Ру 16 - 4 шт.
Клапан обратный двухстворчатый чугунный межфланцевый Ду-100 Ру-16 (Т<120°С) ств чугун Benarmo - 2 шт.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 10 кг.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловой пункт "БСИ"
4 |  | Ремонт теплообменного оборудования |  | 09.06.2025 - 20.06.2025 | Кран шаровый фланцевый полнопроходной Ду-250 Ру-16 с редуктором LD КШЦФ - 4 шт.
Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 L=180мм LD КШ.Ц.Ф.050.040.П/П - 4 шт.
Уплотнения для теплообменника Машимпэкс NT150/2LH/B-16/193, материал прокладок EPDM материал соединений СТ3.тип уплотнений glueless - 1 к-т
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ремонт насосного оборудования |  | 16.06.2025-30.06.2025 | Кран шаровый фланцевый полнопроходной Ду-150 Ру-16 с редуктором LD КШЦФ - 2 шт.
Клапан предохранительный пружинный угловой сталь 17с6нж Ду50х80 Ру16 фл/фл Рср=6бар Рн=4...8бар пружина №13 Арма-Пром - 2 шт.
Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 L=180мм LD КШ.Ц.Ф.050.040.П/П - 3 шт.
Кран шаровый приварной с редуктором Ду200, Ру25кгс/см2, П/П - 2 шт.
Клапан предохранительный пружинный угловой сталь 17с6нж Ду50х80 Ру16 фл/фл Рср=6 бар Рн=4...8 бар пружина №13 Арма-Пром 2 шт.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 3 кг.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ревизия электрооборудования ВРУ-0,4 кВ, |  | 04.08.2025 - 17.08.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
Тепловой пункт "ПНС-1"
1 |  | Ремонт насосного оборудования |  | 14.07.2025 - 18.07.2025 | Кран шаровый стальной КШ.Ц.Ф Ду 80 Ру 16 ФЛ L=350ММ полнопроходной L=350 LD КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 - 5 шт.
Фланец плоский Ду 80 Ру 16 1 ст.20 ГОСТ 12820-80 - 5 шт.
Шпонка Н49.837.01.019 ст.шпон. - 2 шт.
Подшипник 307 (6307) шариковый 35-80-21 - 4 шт.
Труба ст. 09Г2С d108х5,0 мм - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 - 152,4 кг.
Отвод 90-108х5 (Ду-100) -09Г2С ГОСТ 17375-2001 - 5 шт.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 5 шт.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторные подстанция и тепловой пункт "ПНС-2"
1 |  | Техническре обслуживание: Подстанция 2-КТП-250-6/0,4кВ |  | 02.06.2025 - 09.06.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол- 1 п.м,
2 |  | Ревизия электрооборудования систем приточной вентиляции |  |  | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
3 |  | Ревизия,протяжка контактных соединений электродвигателей насосных агрегатов. |  |  | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
4 |  | Ревизия шкафов электрооборудования ВРУ-0,4кВ |  |  | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
Трансформаторные подстанция и тепловой пункт "ВРТ"
1 |  | Ревизия электрооборудования систем приточной вентиляции |  | 10.06.2025 -16.06.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
2 |  | Ревизия,протяжка контактных соединений электродвигателей насосных агрегатов. |  |  | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
3 |  | Ревизия шкафов электрооборудования ВРУ-0,4кВ |  |  | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
Трансформаторная подстанция и "ПНС-1"
1 |  | Ревизия,протяжка контактных соединений электродвигателей насосных агрегатов. |  | 24.06.2025 - 27. 07.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
2 |  | Ревизия шкафов электрооборудования ВРУ-0,4кВ |  |  | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
3 |  | Ревизия п/ст 2КТПН 160/10/0,4 кВ |  |  | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
Тепловой пункт "Энергоблок"
1 |  | Ремонт теплообменного оборудования |  | 01.06.2025 - 21.07.2025 | Кран шаровый фланцевый полнопроходной Ду-150 Ру-16 с редуктором LD КШЦФ - 2 шт.
Кран шаровый стальной КШ.Ц.Ф.Р Ду 200 Ру16 фл с редуктором полнопроходной LD - 2 шт.
Затвор Гранвэл ЗПТС-FL(W)-MDV-HT с редуктором Ру-16 Ду-200 - 2 шт.
Затвор Гранвэл ЗПВС-FL(W)-MDV-E с редуктором Ру-16 Ду-150 - 2 шт.
Кран шаровой стальной КШ.Ц.Ф.Р Ду 250 Ру16 фл с редуктором полнопроходной LD КШ.Ц.Ф.Р.250.016.П/П.02 007-6661 - 2 шт.
Кран шаровый стальной фланцевый Ду-50 Ру-16 L=180мм LD КШ.Ц.Ф.050.040.П/П - 10 шт.
Клей для уплотнений Bostik 1782 - 15 шт.
Уплотнения для теплообменника GXD-051-Н-5-P-223, материал уплотнений EPDM(Clip-On), Материал соединений СТ3 - 1125 шт.
Труба ст. 09Г2С d159х6,0 мм горячедеформированная ГОСТ 8732-78 - 135,84 кг.
Труба ст. 09Г2С d89х5,0 мм горячедеформированная ГОСТ 8732-78 - 200 кг.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 15,9 кг.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ремонт насосного оборудования |  |  | Затвор дисковый поворотный Гранвэл тип ЗПВС с редуктором Ду300, Ру16 бар - 2 шт.
Клапан обратный CV16 Ду300 Ру16 межфланцевый двустворчатый - 2 шт.
Труба ст. 09Г2С d108х5,0 мм - горячедеформированная ГОСТ 8732-78 - 152,4 кг.
Кран шаровый стальной LD Ду32 Ру40 под приварку КШ.Ц.П.032/032.040.02 полнопроходной - 8 шт.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 8 кг.
Сварочные электроды ESAB ОК 46.00 3,0х350м; ЭСАБ (ESAB) (5,3кг), ГОСТ 9466-75/9467-75 - 8 кг.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Промывка ёмкости по ГВС №1 |  | 16.06.2025 - 30.06.2025 | не требуется
4 |  | Промывка ёмкости по ГВС №2 |  | 01.07.2025 - 18.07.2025 | не требуется
5 |  | Ревизия электрооборудования ВРУ-0,4 кВ, |  | 04.08.2025 - 17.08.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
ЦГК
КИПиА
1 |  | Ревизия электроприводов клапанов, регуляторов на объекте ЦГК. |  | 04.08.2025 - 17.08.2025 | Исполнительный механизм МЭПК-6300/50-60У-IIВТ4 -03 У2 (ДА-50), Исполнительный механизм МЭПК-6300/50-30У-IIВТ4 -03 У2 (подпитка сет.вода),Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
2 |  | Ревизия приборов учёта на объекте ЦГК. |  |  | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
3 |  | Протяжка внутренних соединений с ревизией шкафов управления на объекте ЦГК. |  |  | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
БМГК (ЦЭК) п. Айхал
КИПиА
1 |  | Ревизия приборов учёта на объекте БМГК (ЦЭК). |  | 02.06.2025-06.06.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
2 |  | Протяжка внутренних соединений с ревизией шкафов управления на объекте БМГК (ЦЭК). |  | 09.06.2025-12.06.2025 | Манометр ТМ-610Р.00 (0...10 кгс/см2) М20х1.5,Манометр ТМ-610Р.00 (0...16 кгс/см2) М20х1.5;Кран шаровой для подключения манометра ;ПРОКЛАДКА ПОД МАНОМЕТР, МЕДЬ ОТОЖЖЕННАЯ, МЯГКАЯ 18*6*1,5 (G1/2, М20Х1,5) ;ШАЙБА ПАРОНИТ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ G1/2", M20X1.5;
3 |  | Ревизия оборудования КИПиА на объекте БМГК (ЦЭК). |  | 2025-06-13 | Замок э/магнитный ML-400, Кнопка выхода SB-2(114391)
ТП "БСИ"
КИПиА
1 |  | Ревизия приборов учёта на объекте ТП "БСИ" |  | 18.06.2025-20.06.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
2 |  | Протяжка внутренних соединений с ревизией шкафов управления на объекте ТП "БСИ" |  | 23.06.2025-26.06.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
3 |  | Ревизия оборудования КИПиА на объекте ТП "БСИ" |  | 27.06.2025-30.06.2025 | Манометр ТМ-610Р.00 (0...16 кгс/см2) М20х1.5, ;ПРОКЛАДКА ПОД МАНОМЕТР, МЕДЬ ОТОЖЖЕННАЯ, МЯГКАЯ 18*6*1,5 (G1/2, М20Х1,5) ;ШАЙБА ПАРОНИТ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ G1/2", M20X1.5;Кран шаровой для подключения манометра
ТП "ПНС-2"
КИПиА
1 |  | Ревизия приборов учёта на объекте ТП "ПНС-2" |  | 01.07.2025-04.07.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
2 |  | Протяжка внутренних соединений с ревизией шкафов управления на объекте ТП "ПНС-2" |  | 07.07.2025-10.07.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
3 |  | Ревизия оборудования КИПиА на объекте ТП "ПНС-2" |  | 11.07.2025-17.07.2025 | Манометр ТМ-610Р.00 (0...16 кгс/см2) М20х1.5, ;ПРОКЛАДКА ПОД МАНОМЕТР, МЕДЬ ОТОЖЖЕННАЯ, МЯГКАЯ 18*6*1,5 (G1/2, М20Х1,5) ;ШАЙБА ПАРОНИТ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ G1/2", M20X1.5;Кран шаровой для подключения манометра
ТП "ВРТ"
КИПиА
1 |  | Ревизия электроприводов клапанов, регуляторов на объекте ТП "ВРТ" |  | 18.07.2025-22.07.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
2 |  | Ревизия приборов учёта на объекте ТП "ВРТ" |  | 23.07.2025-.25.07.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
3 |  | Протяжка внутренних соединений с ревизией шкафов управления на объекте ТП "ВРТ" |  | 28.07.2025-30.07.2025 | Кабель коаксиальный ДалСВЯЗЬ 8D-FB CCA LSZH бухта 100 м, Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
4 |  | Ревизия оборудования КИПиА на объекте ТП "ВРТ" |  | 31.07.2025-04.08.2025 | Манометр ТМ-610Р.00 (0...16 кгс/см2) М20х1.5, ;ПРОКЛАДКА ПОД МАНОМЕТР, МЕДЬ ОТОЖЖЕННАЯ, МЯГКАЯ 18*6*1,5 (G1/2, М20Х1,5) ;ШАЙБА ПАРОНИТ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ G1/2", M20X1.5;Кран шаровой для подключения манометра
ТП "Энергоблок"
КИПиА
1 |  | Ревизия электроприводов клапанов, регуляторов на объекте ТП "Энергоблок" |  | 05.08.2025-08.08.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
2 |  | Ревизия приборов учёта на объекте ТП "Энергоблок" |  | 11.08.2025-14.08.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
3 |  | Протяжка внутренних соединений с ревизией шкафов управления на объекте ТП "Энергоблок" |  | 15.08.2025-19.08.2025 | Спирт изоприловый технический-0,5 л, Полотно техническое Неткол -1 п,м
4 |  | Ревизия оборудования КИПиА на объекте ТП "Энергоблок" |  | 20.08.2025-25.08.2025 | Манометр ТМ-610Р.00 (0...16 кгс/см2) М20х1.5, ;ПРОКЛАДКА ПОД МАНОМЕТР, МЕДЬ ОТОЖЖЕННАЯ, МЯГКАЯ 18*6*1,5 (G1/2, М20Х1,5) ;ШАЙБА ПАРОНИТ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ G1/2", M20X1.5;Кран шаровой для подключения манометра
ЦЭК
КИПиА
1 |  | Ревизия оборудования КИПиА, средств измерений на объеткте ЦЭК. |  | 26.08.2025-29.08.2025 | Манометр ТМ-610Р.00 (0...16 кгс/см2) М20х1.5, ;ПРОКЛАДКА ПОД МАНОМЕТР, МЕДЬ ОТОЖЖЕННАЯ, МЯГКАЯ 18*6*1,5 (G1/2, М20Х1,5) ;ШАЙБА ПАРОНИТ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ G1/2", M20X1.5;Кран шаровой для подключения манометра
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УМИТ
1 |  | Промывка системы теплоснабжения 2-х боксов УМИТ |  | 09.06-20.06.2025 | Рукав напорный тип ВГ, ХЛ d 20мм (участка ТВК) |  |  | -
2 |  | Протяжка контактных соединений щитов электроснабжения и освещения. |  | 16.06-27.06.2025 |  |  |  | -
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке ООО "АЙХАЛЦЕНТР" к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
Ремонт и замена входных дверей
1 | Алмазная 1 | Ремонт входных дверей |  | июль -август |  | шт. | 5
2 | Кадзова 4 | Ремонт и замена входных дверей |  | июль -август |  | шт. | 4
3 | Кадзова 2 | Ремонт входных дверей |  | июль -август |  | шт. | 3
4 | Энтузиастов 3 | Ремонт и замена входных дверей |  | июль -август |  | шт. | 4
5 | Попугаевой 2 | Ремонт входных дверей |  | июль -август |  | шт. | 2
6 | Попугаевой 4 | Ремонт входных дверей |  | июль -август |  | шт. | 2
7 | Юбилейная 13 | Ремонт входных дверей |  | июль -август |  | шт. | 4
Частичная замена трубопровода и теплоизоляция
1 | Алмазная 1 | Частичная замена трубопровода канализации, водоснабжения, теплоснабжения и теплоизоляции |  | июнь-август |  | м | 40
2 | Кадзова д.2 |  |  | июнь-август |  | м | 30
3 | Кадзова 4 |  |  | июнь-август |  | м | 35
4 | Энтузиастов 3 |  |  | июнь-август |  | м | 35
5 | Попугаевой 2 |  |  | июнь-август |  | м | 20
6 | Попугаевой4 |  |  | июнь-август |  | м | 20
7 | Юбилейная 13 |  |  | июнь-август |  | м | 40
8 | Алмазная 1 | Ревизия З/А в УВ,Промывка системы отопления |  | июль -август |  | м2 осм.пом. | 26364
9 | Кадзова 2 |  |  | июль -август |  | м2 осм.пом. | 25079.908
10 | Кадзова 4 |  |  | июль -август |  | м2 осм.пом. | 26238.52
11 | Энтузиастов 3 |  |  | июль -август |  | м3 здания | 26413
12 | Попугаевой 2 |  |  | июль -август |  | м3 здания | 2790
13 | Попугаевой4 |  |  | июль -август |  | м3 здания | 1790
14 | Юбилейная 13 |  |  | июль -август |  | м3 здания | 32073
Электротехнические работы
1 | Кадзова,2 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | июль- август |  | щитов | 33
2 | Кадзова, 4 |  |  | июль- август |  | щитов | 38
3 | Алмазная,1 |  |  | июль- август |  | щитов | 42
4 | Энтузиастов 3 |  |  | июль- август |  | щитов | 42
5 | Попугаевой 2 |  |  | июль- август |  | щитов | 15
6 | Попугаевой 4 |  |  | июль- август |  | щитов | 15
7 | Юбиленая 13 |  |  | июль- август |  | щитов | 42
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке МУП "АПЖХ" к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
Косметический ремонт мест общего пользования
1 | ул.Юбилейная д.3 подъезд №8 | Косметический ремонт тамбура | май 2025 | май 2025 |  | м2 | 17.58
2 | ул.Юбилейная д.7 | Косметический ремонт мест общего пользования | июнь 2025 | июнь 2025 |  | м2 | 3652.06
3 | ул.Юбилейная д.12 | Косметический ремонт мест общего пользования | июль 2025 | июль 2025 |  | м2 | 3569.05
4 | ул.Юбилейная д.11 подъезд №1 этаж 1 | Косметический ремонт мест общего пользования | июнь-июль 2025 | июнь-июль 2025 |  | м2 | 131.06
5 | ул.Корнилова д.9 подъезд №1 (после пожара) | Косметический ремонт мест общего пользования | август 2025 | август 2025 |  | м2 | 145.3
Замена стального трубопровода ГВС,ХВС,СО и теплогидроизоляции
1 | ул.Кадзова д.1 | Замена наружных трубопроводов ГВС, ХВС,СО |  | май 2025 |  | м.п. | 635
2 | ул.Кадзова д.3 | Замена наружных трубопроводов ГВС, ХВС,СО |  | июнь 2025 |  | м.п. | 635
3 | ул.Энтузиастов д.6 | Замена наружных трубопроводов ГВС, ХВС,СО |  | июль 2025 |  | м.п. | 180
4 | ул.Попугаевой д.25 | Замена наружных трубопроводов СО |  | июль 2025 |  | м.п. | 70
5 | ул.Советская д.4 | Замена наружных трубопроводов СО |  | август 2025 |  | м.п. | 62
6 | ул.Советская д.6 | Замена наружных трубопроводов СО |  | август 2025 |  | м.п. | 62
7 | ул.Советская д.8 | Замена наружных трубопроводов СО |  | август 2025 |  | м.п. | 62
Замена наружного трубопровода канализации и теплогидроизоляции
1 | ул.Попугаевой д.1 | Замена наружных трубопроводов канализации и теплогидроизоляции |  | июнь 2025 |  | м.п. | 35
2 | ул.Попугаевой д.10 | Замена наружных трубопроводов канализации и теплогидроизоляции |  | июль 2025 |  | м.п. | 58
Замена кабеля электрического обогрева полов
1 | ул.Советская д.15 | Замена кабеля электрического обогрева полов |  | июнь 2025 |  | м.п. | 250
2 | ул.Советская д.15Б | Замена кабеля электрического обогрева полов |  | июль 2025 |  | м.п. | 250
Восстановление работы электрообогрева канализации
1 | ул.Советская д.9 | Восстановление работы электрообогрева канализации |  | июль 2025 |  | м.п. | 350
2 | ул. Энтузиастов д.6 | Восстановление работы электрообогрева канализации |  | август 2025 |  | м.п. | 121
3 | ул.Кадзова д.3 | Восстановление работы электрообогрева канализации |  | август 2025 |  | м.п. | 555
Подготовка инженерных коммуникаций о отопительному периоду на 2025-2026 гг.
1 | Юбилейная, 1 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 26251.008
2 | Юбилейная, 2 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 26323.71
3 | Юбилейная, 3 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 26216.96
4 | Юбилейная, 4 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 26546.3136
5 | Юбилейная, 6 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 26404.224
6 | Юбилейная, 7 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 18342.24
7 | Юбилейная, 8 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 18342.24
8 | Юбилейная ,10 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 18342.24
9 | Юбилейная, 11 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 18306.624
10 | Юбилейная, 12 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 18680.7881
11 | Юбилейная, 14 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 24756.2229
12 | Энтузиастов, 1 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 26413.24
13 | Энтузиастов, 2 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 26460.28
14 | Энтузиастов, 4 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 19727.4
15 | Энтузиастов, 5 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 20746.656
16 | Энтузиастов, 6 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 6683.6
17 | Бойко,1 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 42144.69
18 | Кадзова 1 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 29202.04
19 | Кадзова, 3 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 29225.07
20 | Алмазная ,3 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 39372.3
21 | Алмазная, 4 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 3388.8087
22 | Алмазная, 4а | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 4441.968
23 | Промышленная, 28 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 13252.7
24 | Советская, 9 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 28180.152
25 | Советская, 11 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 28137.114
26 | Советская, 13 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 29289.554
27 | Советская, 15 а | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 6590.72
28 | Советская, 15 б | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 8410.3488
29 | Советская ,4 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1833.8318
30 | Советская ,6 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1833.1891
31 | Советская ,8 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1790.25
32 | Советская , 10 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 693.504
33 | Стрельникова, 1а | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2851.3
34 | Стрельникова, 2а | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2458.7
35 | Корнилова, 1 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2056.46
36 | Корнилова,2 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2056.46
37 | Корнилова,7 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 4084.71
38 | Корнилова, 8 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1405
39 | Корнилова, 9 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2544.66
40 | Лумумбы 1 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2994.45
41 | Амакинская, 1 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 4251.52
42 | Амакинская, 2 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2837.534
43 | Амакинская, 3 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1822.9032
44 | Амакинская, 4 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1405.1151
45 | Амакинская, 5 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1834.1175
46 | Амакинская, 7 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1826.4044
47 | Амакинская, 12 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1281.95
48 | Гагарина, 2а | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1088.64
49 | Гагарина, 3 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 721.41
50 | Гагарина, 3а | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2656.3688
51 | Гагарина, 5 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2675.904
52 | Гагарина, 6 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 4602.208
53 | Гагарина, 6а | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 3114.6427
54 | Гагарина, 28 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2141.5104
55 | Гагарина, 33 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2299.5588
56 | Молодежная , 1 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1911.5967
57 | Молодежная , 2 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1830.0598
58 | Молодежная , 3 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2180.9888
59 | Молодежная , 6 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1609.704
60 | Молодежная , 7 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1760.8988
61 | Молодежная , 8 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1805.859
62 | Молодежная , 9 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1755.8856
63 | Молодежная , 11 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1826.0572
64 | Молодежная , 12 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1790.5957
65 | Молодежная , 13 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1797.3441
66 | Молодежная , 14 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1813.3632
67 | Молодежная , 15 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1796.76
68 | Молодежная , 17 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1743.1919
69 | Молодежная , 18 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1757.0253
70 | Солнечная, 3 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 4163.33
71 | Полярная , 3 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1824.843
72 | Полярная , 4 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1834.25
73 | Полярная , 6 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1806.073
74 | Попугаевой ,1 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1822.632
75 | Попугаевой ,3 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1774.9475
76 | Попугаевой ,5 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1785.5712
77 | Попугаевой ,6 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1722.945
78 | Попугаевой ,7 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1785.5712
79 | Попугаевой ,8 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2807.751
80 | Попугаевой ,10 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2687.953
81 | Попугаевой ,11 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1793.4
82 | Попугаевой ,12 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2766.8502
83 | Попугаевой ,13 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1816.3067
84 | Попугаевой ,14 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2833.938
85 | Попугаевой ,15 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1827.966
86 | Попугаевой ,18 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1850.1918
87 | Попугаевой, 19 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 2864.092
88 | Попугаевой ,20 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1815.093
89 | Попугаевой ,22 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1806.4462
90 | Попугаевой ,23 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1927.8
91 | Попугаевой ,25 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 1963.1115
92 | Попугаевой, 27 | Промывка системы отопления |  | июнь 2025 |  | м3 здания | 3283.2
Гидравлические испытания
1 | Юбилейная, 1 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом.
2 | Юбилейная, 2 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 32.4
3 | Юбилейная, 3 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 34.9
4 | Юбилейная, 4 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 37.9
5 | Юбилейная, 6 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 34.7
6 | Юбилейная, 7 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 15.1
7 | Юбилейная, 8 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 36.2
8 | Юбилейная ,10 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 24.7
9 | Юбилейная, 11 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 28.4
10 | Юбилейная, 12 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 38
11 | Юбилейная, 14 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 33.5
12 | Энтузиастов, 1 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 38.3
13 | Энтузиастов, 2 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 45.8
14 | Энтузиастов, 4 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 29.2
15 | Энтузиастов, 5 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 27.4
16 | Энтузиастов, 6 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 11.3
17 | Бойко,1 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 44.4
18 | Кадзова 1 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 39.5
19 | Кадзова, 3 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 39.9
20 | Алмазная ,3 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 48.4
21 | Алмазная, 4 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 10.2
22 | Алмазная, 4а | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 6
23 | Промышленная, 28 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 12.7
24 | Советская, 9 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 37.1
25 | Советская, 11 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 38.1
26 | Советская, 13 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 37.2
27 | Советская, 15 а | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 10.7
28 | Советская, 15 б | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 10.6
29 | Советская ,4 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2.25
30 | Советская ,6 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2.25
31 | Советская ,8 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2.25
32 | Советская , 10 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2.25
33 | Стрельникова, 1а | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
34 | Стрельникова, 2а | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1.125
35 | Корнилова, 1 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2.25
36 | Корнилова,2 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 4
37 | Корнилова,7 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2.25
38 | Корнилова, 8 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2.25
39 | Корнилова, 9 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 4
40 | Лумумбы 1 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2.25
41 | Амакинская, 1 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 4
42 | Амакинская, 2 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
43 | Амакинская, 3 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1.5
44 | Амакинская, 4 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
45 | Амакинская, 5 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
46 | Амакинская, 7 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
47 | Амакинская, 12 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1.5
48 | Гагарина, 2а | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
49 | Гагарина, 3 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
50 | Гагарина, 3а | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
51 | Гагарина, 5 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 5
52 | Гагарина, 6 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
53 | Гагарина, 6а | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
54 | Гагарина, 28 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
55 | Гагарина, 33 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2.25
56 | Молодежная , 1 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
57 | Молодежная , 2 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
58 | Молодежная , 3 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
59 | Молодежная , 6 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
60 | Молодежная , 7 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
61 | Молодежная , 8 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
62 | Молодежная , 9 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
63 | Молодежная , 11 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
64 | Молодежная , 12 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
65 | Молодежная , 13 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
66 | Молодежная , 14 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
67 | Молодежная , 15 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
68 | Молодежная , 17 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
69 | Молодежная , 18 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2
70 | Солнечная, 3 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
71 | Полярная , 3 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1.5
72 | Полярная , 4 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
73 | Полярная , 6 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
74 | Попугаевой ,1 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
75 | Попугаевой ,3 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
76 | Попугаевой ,5 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
77 | Попугаевой ,6 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
78 | Попугаевой ,7 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
79 | Попугаевой ,8 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
80 | Попугаевой ,10 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
81 | Попугаевой ,11 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
82 | Попугаевой ,12 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 12.5
83 | Попугаевой ,13 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1.5
84 | Попугаевой ,14 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 12.5
85 | Попугаевой ,15 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
86 | Попугаевой ,18 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
87 | Попугаевой, 19 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
88 | Попугаевой ,20 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
89 | Попугаевой ,22 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 2.25
90 | Попугаевой ,23 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
91 | Попугаевой ,25 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 9
92 | Попугаевой, 27 | Испытания тр/пр. системы отопления |  | июнь 2025 |  | м2 осм.пом. | 1
Электротехнические работы
1 | Юбилейная, 1 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | май 2025 |  | щитов | 43
2 | Юбилейная, 2 |  |  | май 2025 |  | щитов | 43
3 | Юбилейная, 3 |  |  | май 2025 |  | щитов | 43
4 | Юбилейная, 4 |  |  | май 2025 |  | щитов | 43
5 | Юбилейная, 6 |  |  | май 2025 |  | щитов | 43
6 | Юбилейная, 7 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | июнь 2025 |  | щитов | 17
7 | Юбилейная, 8 |  |  | июнь 2025 |  | щитов | 17
8 | Юбилейная ,10 |  |  | июнь 2025 |  | щитов | 17
9 | Юбилейная, 11 |  |  | июнь 2025 |  | щитов | 17
10 | Юбилейная, 12 |  |  | июнь 2025 |  | щитов | 17
11 | Юбилейная, 14 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | июнь 2025 |  | щитов | 43
12 | Энтузиастов, 1 |  |  | июнь 2026 |  | щитов | 42
13 | Энтузиастов, 2 |  |  | июль 2025 |  | щитов | 34
14 | Энтузиастов, 4 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | июль 2025 |  | щитов | 32
15 | Энтузиастов, 5 |  |  | июль 2025 |  | щитов | 27
16 | Энтузиастов, 6 |  |  | июль 2025 |  | щитов | 12
17 | Бойко,1 |  |  | июль 2025 |  | щитов | 64
18 | Кадзова 1 |  |  | июль 2025 |  | щитов | 38
19 | Кадзова, 3 |  |  | август 2025 |  | щитов | 38
20 | Алмазная ,3 |  |  | август 2025 |  | щитов | 65
21 | Алмазная, 4 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 3
22 | Алмазная, 4а |  |  | август 2025 |  | щитов | 3
23 | Промышленная, 28 |  |  | август 2025 |  | щитов | 22
24 | Советская, 9 |  |  | август 2025 |  | щитов | 39
25 | Советская, 11 |  |  | август 2025 |  | щитов | 39
26 | Советская, 13 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 39
27 | Советская, 15 а |  |  | август 2025 |  | щитов | 10
28 | Советская, 15 б |  |  | август 2025 |  | щитов | 12
29 | Советская ,4 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
30 | Советская ,6 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
31 | Советская ,8 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 4
32 | Советская , 10 |  |  | август 2025 |  | щитов | 3
33 | Стрельникова, 1а |  |  | август 2025 |  | щитов | 3
34 | Стрельникова, 2а |  |  | август 2025 |  | щитов | 3
35 | Корнилова, 1 |  |  | август 2025 |  | щитов | 8
36 | Корнилова,2 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 4
37 | Корнилова,7 |  |  | август 2025 |  | щитов | 7
38 | Корнилова, 8 |  |  | август 2025 |  | щитов | 3
39 | Корнилова, 9 |  |  | август 2025 |  | щитов | 5
40 | Лумумбы 1 |  |  | август 2025 |  | щитов | 3
41 | Амакинская, 1 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 3
42 | Амакинская, 2 |  |  | август 2025 |  | щитов | 5
43 | Амакинская, 3 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
44 | Амакинская, 4 |  |  | август 2025 |  | щитов | 2
45 | Амакинская, 5 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
46 | Амакинская, 7 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 4
47 | Амакинская, 12 |  |  | август 2025 |  | щитов | 3
48 | Гагарина, 2а |  |  | август 2025 |  | щитов | 2
49 | Гагарина, 3 |  |  | август 2025 |  | щитов | 1
50 | Гагарина, 3а | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 4
51 | Гагарина, 5 |  |  | август 2025 |  | щитов | 3
52 | Гагарина, 6 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
53 | Гагарина, 6а |  |  | август 2025 |  | щитов | 3
54 | Гагарина, 28 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 2
55 | Гагарина, 33 |  |  | август 2025 |  | щитов | 3
56 | Молодежная , 1 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
57 | Молодежная , 2 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 5
58 | Молодежная , 3 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
59 | Молодежная , 6 |  |  | август 2025 |  | щитов | 5
60 | Молодежная , 7 |  |  | август 2025 |  | щитов | 5
61 | Молодежная , 8 |  |  | август 2025 |  | щитов | 5
62 | Молодежная , 9 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 5
63 | Молодежная , 11 |  |  | август 2025 |  | щитов | 5
64 | Молодежная , 12 |  |  | август 2025 |  | щитов | 5
65 | Молодежная , 13 |  |  | август 2025 |  | щитов | 5
66 | Молодежная , 14 |  |  | август 2025 |  | щитов | 5
67 | Молодежная , 15 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 5
68 | Молодежная , 17 |  |  | август 2025 |  | щитов | 5
69 | Молодежная , 18 |  |  | август 2025 |  | щитов | 5
70 | Солнечная, 3 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
71 | Полярная , 3 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
72 | Полярная , 4 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 4
73 | Полярная , 6 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
74 | Попугаевой ,1 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
75 | Попугаевой ,3 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
76 | Попугаевой ,5 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 4
77 | Попугаевой ,6 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
78 | Попугаевой ,7 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
79 | Попугаевой ,8 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
80 | Попугаевой ,10 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 4
81 | Попугаевой ,11 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
82 | Попугаевой ,12 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
83 | Попугаевой ,13 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
84 | Попугаевой ,14 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
85 | Попугаевой ,15 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 4
86 | Попугаевой ,18 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
87 | Попугаевой, 19 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
88 | Попугаевой ,20 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
89 | Попугаевой ,22 |  |  | август 2025 |  | щитов | 4
90 | Попугаевой ,23 | Проведение ревизии и ремонтных работ в распред-щитов, в щитовых ВРУ(ревизия рубильников, замена вставок, ревизия щитов освещения, замена светильников в подъездах, установка выключателей) |  | август 2025 |  | щитов | 3
91 | Попугаевой ,25 |  |  | август 2025 |  | щитов | 3
92 | Попугаевой, 27 |  |  | август 2025 |  | щитов | 3
Исп.Главный специалист-энергетик Егоров Е.А. тел.:4-96-62

## ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (hidden)
СОГЛАСОВАНО
Гавный инженер ООО "ПТВС" АО
____________А.Е. Щеголев
"_____"___________2025 г.
Сводная ведомость по материалам
для подготовке к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 гг.
№ п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Цена, руб.
1 | 2 | 3 | 4
участок ТВК
Итого по участку -
участок ВОС (РТВС)
Итого по участку -
участок ЦГК
БМГК
Тепловые пункты "Энергоблок", "ПНС-2", "ВРТ", "БСИ", насосная "ПНС-1"
Трансформаторная подстанция "Тепломаг"
РП-6
Трансформаторная подстанция и "ПНС-1"
Тепловой пункт "Энергоблок"
ЦГК КИПиА
БМГК (ЦЭК) п. Айхал КИПиА
ТП "БСИ" КИПиА
ТП "ПНС-2" КИПиА
ТП "ВРТ" КИПиА
ТП "Энергоблок"КИПиА
ЦЭК КИПиА
Итого по участку -
УМиТ
Итого по участку -
ИТОГО ПО ЦЕХУ
| Начальник службы СМТС |  | _________________________ | А.В. Гавар

## ГПР по ремонту сетей ТВС (hidden)
[10 empty] | 2024-07-24 | 2024-08-16
| Выполнение работ по ремонту сетей тепловодоснабжения (ТВС) АО ООО "ПТВС" | [8 empty] | 4.8639 | 16.2791
[7 empty] | 2024-07-24 |  |  | % выполнения
№ п/п | Виды работ | Ед.изм. | Объем работ | май | июнь | июль |  | август
1. Замена участка инженерных сетей ТВК (сети аренды) от К7 до ул. Амакинская 12, общей протяжённостью 320 м. | [9 empty] | 10.2041 | 10.2041
1 | Срезка кустарников и мелколесья в грунтах | м2 | 180 |  |  | 180 | 100 | 180 | 100
2 | Разборка деревянных тепловых колодцев и коробов | м3 | 9 |  |  | 9 | 100 | 9 | 100
3 | Разборка элементов покровного слоя тепловой изоляции из рубероида и сетка рабица | м2 | 1453 |  |  | 1453 | 100 | 1453 | 100
4 | Разборка элементов тепловой изоляции из ваты минеральной марок 75 – 100 с трубопроводов | м3 | 102 |  |  | 102 | 100 | 102 | 100
5 | Демонтаж металлических переходов через сети ТВК и обратный монтаж после выполнения работ | тн | 0.8 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Изготовление и монтаж опор под трубопроводы: Т1, Т2 Ø 114, Ø 89, Ø 76, Ø57, Ø40, Ø25мм, К1 Ø 159, Ø 114мм.В1 Ø 89, Ø57, Ø40, Ø25мм вдоль существующих сетей ТВС с учетом врезок | тн | 2 |  |  | 2 | 100 | 2 | 100
7 | Окраска опор из б/у трубы Ø 76мм - эмалью КО-8101 | м2 | 88 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Укладка стальных трубопроводов на опоры: Т1, Т2 Ø 114*5мм | м | 640 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Укладка стальных трубопроводов на опоры: К1, Ø 159*6мм | м | 320 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Укладка стальных трубопроводов на опоры: В1 Ø 89*4,5мм | м | 320 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Монтаж стальных фасонных элементов к трубопроводам с учетом компенсатора: В1 – Ø 89*5мм | шт | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Монтаж стальных фасонных элементов к трубопроводам с учетом компенсатора: Т1,Т2 – Ø 114*6мм | шт | 18 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Монтаж стальных фасонных элементов к трубопроводам: К1– Ø 159*6мм | шт | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Изготовление и монтаж скользящих опор под трубопровод: В1 – Ø 89*4,5мм | тн | 0.1 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Изготовление и монтаж скользящих опор под трубопровод: Т1, Т2 – Ø 114*5мм | тн | 0.27 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Изготовление и монтаж скользящих опор под трубопровод: К1 – Ø 159*6мм | тн | 0.22 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Изготовление и монтаж скользящих опор под трубопровод на потребителя: | тн | 0.098 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Монтаж запорной арматуры: Т1, Т2 – Ø100 мм (кран шаровый полнопроходной) | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Монтаж запорной арматуры: В1 – Ø80 мм (кран шаровый полнопроходной) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Врезка на потребителей: Ø 114*5мм | шт | 7 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | Врезка на потребителей: Ø 89*4,5мм | шт | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Врезка на потребителей: Ø 76*4мм | шт | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Врезка на потребителей: Ø 57*3,5мм | шт | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | Врезка на потребителей: Ø 40*3мм | шт | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Врезка на потребителей: Ø 25*2,8мм | шт | 18 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Монтаж запорной арматуры Ø80мм на врезках и спускниках - кран шаровый полнопроходной, фланцевый. | шт | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Монтаж запорной арматуры Ø50мм на врезках и спускниках - кран шаровый полнопроходной, фланцевый. | шт | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Монтаж запорной арматуры Ø40мм на врезках и спускниках - кран шаровый полнопроходной, приварной. | шт | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
29 | Монтаж запорной арматуры Ø25мм на врезках и спускниках - кран шаровый полнопроходной, приварной. | шт | 17 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | Монтаж запорной арматуры Ø15мм на врезках и спускниках - кран шаровый полнопроходной, приварной. | шт | 13 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Демонтаж трубопроводов В1 и К1 в 2-х гильзах под дорогой Ø 730мм | тн | 0.65 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | Подготовка и протаскивание труб в гильзы (футляр) из б/у ст.трубы Ø 720*8мм: В1 – Ø89*4,5мм, Т1, Т2 - Ø114мм*5м, К1 – Ø159*6мм, общим весом 4.3 тн | м | 23 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | Заключение по Визуально-измерительному контролю (ВИК) по всем стыкам сетей ТВС | стык | 226 |  |  |  | 0 |  | 0
34 | Заключение ультразвуковой и радиографической дефектоскопии в соответствии с правилами (РД 153-34.1-003-01, таб.18.5, п.1б - 3%, но не менее 2 стыков) – выборочно | шт | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
35 | Окраска металлических поверхностей трубопроводов сетей ТВК с учетом врезок за два раза краской КО-8101 | м2 | 498 |  |  |  | 0 |  | 0
36 | Изоляция трубопроводов сетей ТВК Т1 совместно с К1, Т2 совместно с В1 утеплителем типа URSA GEO M-25/80 мм объемы с учетом гильз и врезок | м3 | 65.5 |  |  |  | 0 |  | 0
37 | Изоляция покровного слоя из оцинкованной стали (выполнение замок в замок) c учетом врезок на потребителя | м2 | 1150 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | Изоляция покровного слоя из фольгоизола в гильзе | м2 | 95 |  |  |  | 0 |  | 0
39 | Демонтаж б/у стальных трубопроводов с учетом сухотрубов и врезок Ø 159 мм | м | 1080 |  |  |  | 0 |  | 0
40 | Демонтаж б/у стальных трубопроводов с учетом сухотрубов и врезок Ø 127 мм | м | 710 |  |  |  | 0 |  | 0
41 | Демонтаж б/у стальных трубопроводов с учетом сухотрубов и врезок Ø 114 мм | м | 1142 |  |  |  | 0 |  | 0
42 | Демонтаж б/у стальных трубопроводов с учетом сухотрубов и врезок Ø 89 мм | м | 18 |  |  |  | 0 |  | 0
43 | Демонтаж б/у стальных трубопроводов с учетом сухотрубов и врезок Ø 76 мм | м | 18 |  |  |  | 0 |  | 0
44 | Демонтаж б/у стальных трубопроводов с учетом сухотрубов и врезок Ø 57 мм | м | 46 |  |  |  | 0 |  | 0
45 | Демонтаж б/у стальных трубопроводов с учетом сухотрубов и врезок Ø 40 мм | м | 7 |  |  |  | 0 |  | 0
46 | Демонтаж б/у стальных трубопроводов с учетом сухотрубов и врезок Ø 25 мм | м | 9 |  |  |  | 0 |  | 0
47 | Обратный монтаж металлических переходов через сети ТВК | тн | 0.8 |  |  |  | 0 |  | 0
48 | Монтаж деревянных тепловых колодцев (ТК) | м3 | 1.5 |  |  |  | 0 |  | 0
49 | Уборка территории производства работ от мусора с погрузкой при автомобильных перевозках. | тн | 1.5 |  |  |  | 0 |  | 0
2. Замена участка сетей теплоснабжения (сети аренды) в подземном коллекторе, участок от К12 ул. Юбилейная №1 до К42 ул. Юбилейная №3, протяженностью с учетом врезок 522 м | [9 empty] | 3.1109 | 34.5515
50 | Разборка элементов покровного слоя тепловой изоляции из стеклоткани и сетки капрон с трубопроводов Т1, Т2 Ø219 мм, с учетом врезок на потребителя | м2 | 1238 |  |  | 1114 | 89.9838 | 1238 | 100
51 | Разборка элементов тепловой изоляции из ваты минеральной с трубопроводов Т1, Т2, Ø219 мм, с учетом врезок на потребителя | м3 | 95 |  |  | 85.5 | 90 | 95 | 100
52 | Вскрытие асфальтобетонного покрытия | м3 | 4.3 |  |  |  | 0 | 4 | 93.0233
53 | Вскрытие грунта до плит СН в полупроходном коллекторе до Д/С №50 | м3 | 130 |  |  |  | 0 | 130 | 100
54 | Демонтаж плит с СН до Д/С №50 | шт | 35 |  |  |  | 0 | 35 | 100
55 | Очистка проходных каналов от грязи, расстояние до 150 м при наличии труб, глубина очистки до 20 см, с вывозом на утилизацию ТБО | м3 | 50 |  |  | 50 | 100 | 50 | 100
56 | Демонтаж трубопровода Т1, Т2 Ø – 219 мм | м | 652 |  |  |  | 0 | 652 | 100
57 | Демонтаж трубопровода Ø – 108 мм | м | 326 |  |  |  | 0 | 326 | 100
58 | Демонтаж трубопровода Т1, Т2 Ø – 114 мм | м | 210 |  |  |  | 0 | 210 | 100
59 | Демонтаж трубопровода Т1, Т2 Ø – 89 мм | м | 178 |  |  |  | 0 | 178 | 100
60 | Демонтаж запорной арматуры Т1, Т2 Ø – 200 мм | шт | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 100
61 | Демонтаж запорной арматуры Т1, Т2 Ø – 150 мм | шт | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 100
62 | Демонтаж запорной арматуры Т1, Т2 Ø – 100 мм | шт | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 100
63 | Ремонт опор трубопроводов отопления при однотрубной прокладке труб диаметром до 200 мм. | тн | 0.116 |  |  |  | 0 | 0.116 | 100
64 | Укладка стальных водопроводных труб Т1, Т2, Ø 219*7 мм | м | 652 |  |  |  | 0 | 652 | 100
65 | Установка стальных приварных деталей к трубо-проводам Т1, Т2 отводов 90º Ø 219*8 мм | шт | 24 |  |  |  | 0 | 24 | 100
66 | Установка стальных приварных деталей к трубопроводам Т1, Т2 тройник переходной под сварку Ø 219*8х114*6 мм | шт | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
67 | Установка стальных приварных деталей к трубопроводам Т1, Т2 тройник переходной под сварку Ø- 219*8х89*5 мм | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
68 | Монтаж запорной арматуры Т1, Т2 Ду200 Ру16 (з/арматура полнопроходная) | шт | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 100
69 | Монтаж запорной арматуры Т1, Т2 Ду100 Ру16 (з/арматура полнопроходная) | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
70 | Монтаж линейно-регулируемой запорной арматуры отопления на Т2 Ду100 Ру16 (на потребителя) | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
71 | Монтаж запорной арматуры Т1, Т2 Ду80 Ру16 с учётом спускников | шт | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
72 | Монтаж запорной арматуры Т1, Т2 Ду40 Ру16 (спускники) | шт | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
73 | Монтаж запорной арматуры Т1 Т2 (на потребителя с учетом спускников) Ø – 32мм | шт | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
74 | Монтаж запорной арматуры Т1 Т2 (на потребителя с учетом спускников) Ø – 25мм | шт | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
75 | Врезка в существующие сети отопления из стальных труб, штуцеров (патрубков), отводов Ø 114*5 мм | шт | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
76 | Врезка в существующие сети отопления из стальных труб, штуцеров (патрубков), отводов Ø 89*5 мм | шт | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
77 | Изготовление и монтаж скользящих опор под трубопроводы отопления Т1, Т2 Ø-219*7 мм | тн | 0.582 |  |  |  | 0 |  | 0
78 | Изготовление и монтаж скользящих опор под трубопроводы отопления Т1, Т2 Ø-114*5 мм | тн | 0.056 |  |  |  | 0 |  | 0
79 | Изготовление и монтаж скользящих опор под трубопроводы отопления Т1, Т2 Ø-89*5 мм | тн | 0.18 |  |  |  | 0 |  | 0
80 | Заключение по визуально-измерительному контролю (ВИК) по всем стыкам сетей отопления | стык | 354 |  |  |  | 0 |  | 0
81 | Заключение ультразвуковой и радиографической дефектоскопии в соответствии с правилами (РД 153-34.1-003-01, таб.18,5 п – 3%, но не менее 2-х стыков) выборочно | шт | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
82 | Окраска металлических поверхностей трубопрово-дов отопления с учетом врезок за два раза краска КО-8101 | м2 | 567 |  |  |  | 0 |  | 0
83 | Изоляция трубопроводов отопления с учетом врезок матами теплоизоляционными типа URSA GEO M-25/80 мм. | м3 | 68 |  |  |  | 0 |  | 0
84 | Изоляция покровного слоя из теплоизоляционного материала «Фольмоткань» с учетом врезок | м2 | 1093 |  |  |  | 0 |  | 0
85 | Обратный монтаж плит с СН до Д/С №50 | шт | 35 |  |  |  | 0 |  | 0
86 | Обратная засыпка грунта плит СН с применением техники до Д/С №50 | м3 | 130 |  |  |  | 0 |  | 0
87 | Укладка асфальтобетонного покрытия | м3 | 4.3 |  |  |  | 0 |  | 0
88 | Благоустройство отремонтированного участка с планировкой щебня фракции 20*40 мм | м3 | 42 |  |  |  | 0 |  | 0
89 | Уборка территории производства работ от мусора с погрузкой при автомобильных перевозках | м3 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
90 | Вывоз автотранспортом к месту утилизации мусора на расстоянии 5 км | тн | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
3. Замена участка сетей водоснабжения (сети аренды ГВС и ХВС) в подземном коллекторе, участок от К12 ул. Юбилейная №1 до К42 ул. Юбилейная №3, общей протяженностью с учетом врезок 522 м | [9 empty] | 1.2767 | 4.0816
91 | Разборка элементов покровного слоя тепловой изоляции из стеклоткани с трубопроводов В1 Ø219 мм. Т3 Ø159 мм. Т4 Ø114 и сухотрубов: Ø219, Ø76 мм с учетом врезок на потребителей | м2 | 1472 |  |  | 1325 | 90.0136 | 1472 | 100
92 | Разборка элементов тепловой изоляции из ваты минеральной с трубопроводов В1 Ø219 мм, Т3 Ø159 мм, Т4 Ø114 и сухотрубов: Ø219, Ø76 мм с учетом врезок | м3 | 85 |  |  | 76.5 | 90 | 85 | 100
93 | Монтаж опор под трубопроводы ХВС В1 Ø – 219 мм и ГВС Т4 Ø – 114 мм | тн | 2.3 |  |  |  | 0 |  | 0
94 | Окраска опор из уголка 75х75х5 мм краской КО - 8101 | м2 | 121.5 |  |  |  | 0 |  | 0
95 | Укладка стальных водопроводных труб совместная прокладка с учетом компенсаторов: В1 Ø 219*6 мм | м | 326 |  |  |  | 0 |  | 0
96 | Укладка стальных водопроводных труб сов-местная прокладка с учетом компенсаторов: Т4 Ø 114*5 мм | м | 326 |  |  |  | 0 |  | 0
97 | Установка стальных приварных деталей к трубопроводам В1 отводов 90º Ø 219*6 мм с учетом компенсаторов | шт | 14 |  |  |  | 0 |  | 0
98 | Установка стальных приварных деталей к трубопроводам В1 тройник переходной под сварку Ø 219*6х76*4 мм | шт | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
99 | Установка стальных приварных деталей к трубопроводам Т4 отводов 90º Ø 114*5 мм с учетом компенсаторов | шт | 14 |  |  |  | 0 |  | 0
100 | Установка стальных приварных деталей к трубопроводам Т4 тройник переходной под сварку Ø 114*6х76*4мм | шт | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
101 | Монтаж запорной арматуры В1 Ду200 Ру16 (полнопроходной) | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
102 | Монтаж запорной арматуры Т4 Ду100 Ру16 (полнопроходной) | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
103 | Монтаж запорной арматуры на потребителя и с учетом спускников: В1,Т4 Ø 80 Ру16 | шт | 9 |  |  |  | 0 |  | 0
104 | Монтаж запорной арматуры на потребителя и с учетом спускников:Т4 Ø 40 Ру40 | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
105 | Монтаж запорной арматуры на потребителя и с учетом спускников: В1,Т4 Ø 32 Ру40 | шт | 7 |  |  |  | 0 |  | 0
106 | Монтаж запорной арматуры на потребителя и с учетом спускников: В1,Т4 Ø 25 Ру40 | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
107 | Монтаж запорной арматуры на потребителя и с учетом спускников: В1,Т4 Ø 20 Ру40 | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
108 | Монтаж запорной арматуры на потребителя и с учетом спускников: В1,Т4 Ø 15 Ру40 | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
109 | Врезка в существующие сети ХВС и ГВС (Т4) из стальных труб, штуцеров (патрубков), отводов Ø 76*4,5 мм (до узла ввода) | шт | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
110 | Демонтаж трубопровода ХВС В1 и сухотрубов Ø – 219 мм | м | 476 |  |  |  | 0 |  | 0
111 | Демонтаж трубопровода ГВС Т4 Ø – 114 мм | м | 326 |  |  |  | 0 |  | 0
112 | Демонтаж врезок В1, Т4 и сухотрубов Ø – 76 мм | м | 508 |  |  |  | 0 |  | 0
113 | Демонтаж пожарного гидранта (ПГ) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
114 | Обратный монтаж подземного пожарного гидранта 1,25 м (ПГ) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
115 | Укладка стальных бесшовной горячекатаной трубы ГВС Т3 Ø 159*6 мм | м | 326 |  |  |  | 0 |  | 0
116 | Установка стальных приварных деталей к трубопроводам Т3 отводов 90º Ø 159*6 мм | шт | 14 |  |  |  | 0 |  | 0
117 | Установка стальных приварных деталей к трубопроводам Т3 тройник переходной под сварку Ø 159х6-76х6 мм | шт | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
118 | Монтаж запорной арматуры ГВС Т3 Ду150 Ру16 | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
119 | Установка стальных приварных деталей к трубопроводам Т3, переход концентрический под сварку Ø 159х6-114х5 мм | шт | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
120 | Монтаж запорной арматуры ГВС Т3 Ø 80 Ру16 на потребителя | шт | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
121 | Монтаж запорной арматуры ГВС Т3 Ø 50 Ру16 спускники | шт | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
122 | Монтаж запорной арматуры ГВС Т3 Ø 32 Ру40 спускники | шт | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
123 | Монтаж запорной арматуры ГВС Т3 Ø 25 Ру40 спускники | шт | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
124 | Монтаж запорной арматуры ГВС Т3 Ø 20 Ру40 спускники | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
125 | Монтаж запорной арматуры ГВС Т3 Ø 15 Ру40 спускники | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
126 | Врезка в существующие сети ГВС Т3 из стальных труб, штуцеров (патрубков), отводов Ø 76*4,5 мм (до узла ввода) | шт | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
127 | Демонтаж трубопровода ГВС Т3 Ø – 159 мм | м | 326 |  |  |  | 0 |  | 0
128 | Демонтаж врезок ГВС на потребителя Т3– Ø 76 мм | м | 194 |  |  |  | 0 |  | 0
129 | Демонтаж врезок ГВС на потребителя Т3– Ø 40 мм | м | 60 |  |  |  | 0 |  | 0
130 | Демонтаж запорной арматуры Т3 Ø – 150 мм | шт | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
131 | Демонтаж запорной арматуры Т3 Ø – 100 мм | шт | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
132 | Демонтаж запорной арматуры Т3 Ø – 80 мм | шт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
133 | Изготовление и монтаж скользящих опор под трубопровод В1 Ø219*6мм | тн | 0.2 |  |  |  | 0 |  | 0
134 | Изготовление и монтаж скользящих опор под трубопровод В1, Т3, Т4 Ø76*4мм | тн | 0.71 |  |  |  | 0 |  | 0
135 | Заключение по визуально-измерительному контролю (ВИК) по всем стыкам сетей ТВС | стык | 580 |  |  |  | 0 |  | 0
136 | Заключение ультразвуковой и радиографической дефектоскопии в соответствии с правилами (РД 153-34.1-003-01, таб.18,5 п – 3%, но не менее 2-х стыков) выборочно | шт | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
137 | Окраска металлических поверхностей трубопроводов водоснабжения ХВС и ГВС с учетом врезок за два раза краска эмаль КО-8101 | м2 | 650 |  |  |  | 0 |  | 0
138 | Изоляция трубопроводов отопления с учетом врезок матами теплоизоляционными типа URSA GEO M-25/80 мм. | м3 | 83 |  |  |  | 0 |  | 0
139 | Изоляция покровного слоя из теплоизоляционного материала «Фольмоткань» | м2 | 1427 |  |  |  | 0 |  | 0
140 | Уборка территории производства работ от мусора с погрузкой при автомобильных перевозках | м3 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
141 | Вывоз автотранспортом к месту утилизации мусора на расстоянии 5 км | тн | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
Работы выполняются материалами - Подрядчика

## Отчет для совещ. (hidden)
Краткий отчет
О выполнении мероприятий по подготовке к работе
в осенне - зимний период 2024 - 2025 гг. участков АО ПТВС
на "_17_" _июня_ 2024 года
№ | Наименование | Кол-во | Кол-во мероприятий, | Кол-во мероприятий, | Кол-во | общий % выполнения мероприятий
п/п | участка | мероприятий | находящихся | не начатых | выполненных
|  |  | в исполнении |  | мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Участок ТВК | 18 | 7 | 9 | 2 | #REF!
| Гидропневмопромывка сетей ТВС (БМГК, ТП Энергоблок, ТП ВРТ, ТП БСИ, ТП ПНС -2.) |  |  |  | выполнено на 100%
| Текущий ремонт сетей ТВС от К8 до ул. Попугаевой 4 |  |  |  |  | 25
| Текущий ремонт сетей ТВС от ТК до узла ввода Советская 9 |  |  |  |  | 10
| Текущий ремонт сетей ТВС от ТК до узла вода Советская 11 |  |  |  |  | 90
| Текущий ремонт сетей ТВС, замена з/арматуры на врезках к МКД в подземном коллекторе (ул. Бойко врезка СОШ 23, по магистральному ГВС Кадзова 1-3, врезка на Полицию, врезка на Пекарню, врезка 2 Кадзова 4, по магистральному СО Юбилейная 14), восстановление изоляции |  |  |  |  | 35
| Врезка и гидропневмопромывка сетей ТВС от К-18 до К-3 по ул.Южная |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия и ремонт сетей ГВС (Т3,Т4) БМГК |  |  |  |  | 20
| Чеканка раструбных соединений канализационных сетей поселка. |  |  |  |  | 40
| Ремонт деревянных коробов ,колодцев и переходов через сети ТВС и К.поселка Айхал |  |  |  |  | 5
2. | ВОС | 12 | 2 | 3 | 7 | #REF!
| Протяжка силовых контактов, чистка от пыли (ВРУ№1 , ВРУ№2 - шкафного исполнения состоящего из 8 панелей). |  |  |  | выполнено на 100%
| Обратная промывка трубопровода исходной воды В7 (№1, №2). |  |  |  | выполнено на 100%
| Чистка расходомеров трубопровода исходной воды В7 (№1, №2). |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия, протяжка контактных соединений шкафов управления оборудованием. |  |  |  | выполнено на 100%
| Установка расходомеров гидроузла трубопровода (№1, №2). |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия, протяжка контактных соединений электрооборудования КТПН 6/04 кВ и БКРУ на насосной станции гидроузла р. "Ойуур-Юреге". |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия, протяжка контактных соединений электрооборудования п/ст 110/6 кв"Энергоблок" КТП 6/0,4 кВ. |  |  |  |  | 50
| Ревизия, протяжка контактных соединений электрооборудования (ДЭС MARGEN п/ст 110/6 кВ, ДЭС - АТМ 630). |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия, протяжка контактных соединений электрооборудования 0,4 кВ насосной станции, в том числе ЩСУ |  |  |  |  | 50
3. | КОС | 10 | 1 | 6 | 3 | #REF!
| Ревизия сетевых насосов Теплового пункта |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия, протяжка контактных соединений Ру-0,4 кВ 2 КТПВ 1000/6/0,4 кВ ББО |  |  |  |  | 5
| Ревизия, протяжка контактных соединений технологического электрооборудования, Ру-0,4 кВ электролизной |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия, протяжка контактных соединений электрооборудования теплового пункта |  |  |  | выполнено на 100%
4. | ЦГК | 88 | 10 | 69 | 9 | #REF!
| Промывка сетей греющего контура и приборов отопления |  |  |  |  | 10
| Ревизия, протяжка контактных соединений электроустановок в 2 КТПВ - 2000/6/0,4 кВ, ШС, ШР, ПР, |  |  |  |  | 30
| Ревизия,протяжка контактных соединений электродвигателей насосных агрегатов. |  |  |  |  | 50
| Ревизия электродвигателей тягодутьевого оборудования |  |  |  |  | 50
| Ревизия электрооборудования систем приточной вентиляции |  |  |  |  | 15
| Ревизия электрооборудования систем приточной вентиляции ВРТ |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия,протяжка контактных соединений электродвигателей насосных агрегатов. ВРТ |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия шкафов электрооборудования ВРУ-0,4кВ ВРТ |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия электрооборудования систем приточной вентиляции |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия шкафов электрооборудования ВРУ-0,4кВ |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия,протяжка контактных соединений электродвигателей насосных агрегатов. |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия электрооборудования ДЭС-630-0,4кВ. |  |  |  |  | 50
| Ревизия,протяжка контактных соединений в 2КТПН-160-10/0,4 |  |  |  | выполнено на 100%
| Ревизия шкафов электрооборудования |  |  |  | выполнено на 100%
| Промывка, ремонт грязевиков, фильтров-сетчатых. |  |  |  |  | 30
| Ремонт насосного оборудования |  |  |  |  | 30
| Ремонт теплообменного оборудования |  |  |  |  | 30
| Ревизия электроприводов клапанов, регуляторов на объекте ЦГК. |  |  |  | выполнено на 100%
| Замена видеонаблюдения ЦГК. |  |  |  |  | 10
5. | УМиТ | 3 | 0 | 2 | 1 | #REF!
| Промывка системы теплоснабжения 2-х боксов УМИТ |  |  |  | выполнено на 100%
| Всего по АО ПТВС : | 131 | 20 | 89 | 22 | #REF!